El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta de gestión administrativa efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, el cual permite desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de gerencia efectiva, considerando que es un elemento que está integrado al presupuesto, al sistema Contable y Financiero y por tanto al Plan de Acción Institucional.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que en el artículo primero de la Resolución 117 de 2014, se delegó en el Secretario General la competencia para la ordenación del gasto, la dirección y control en el cumplimiento de las diferentes estrategias y etapas que implican los procesos de contratación que adelanta la Superintendencia del Subsidio Familiar, a continuación se registra el cumplimiento de la programación del Plan Anual de Adquisiciones referente a los gastos de funcionamiento y proyectos de inversión, para determinar la ejecución de acuerdo con la programación del Plan entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2017 por parte de los responsables:

# Programación y avances III trimestre 2017

Dentro de la programación del Plan Anual de Adquisiciones para el trimestre se contempló por parte de los responsables iniciar procesos de contratación así:

| Descripción | Fuente de los recursos | Valor estimado en la vigencia actual | Datos de contacto del responsable | Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adquirir a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano el suministro del Dotación para los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar que tenga derecho por ley. | Recursos Nación - Funcionamiento - Gastos Generales | $4.638.140,05 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con YUBARTA S.A.S; UNION TEMPORAL CHARLESTONG-PAPI;DGRAR MG S.A.S Por valor de $ 4.638.140,05. Contrato: No. 084;083;082;081 Fecha: 3 de agosto de 2017 |
| Contratar el servicio de localización, numeración, recarga y mantenimiento de extintores actuales, así como la señalización, soportes e instalación de los mismos para las sedes de la Superintendencia del Subsidio Familiar, en cumplimiento de la normatividad NTC 3808, NTC 2885 y NSR 10 Titulo J. | Recursos Nación - Funcionamiento - Gastos Generales | $10.000.000 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con MEGASERVICE GVM LTDA. Por valor de $1.295.000 Contrato: No. 097 Fecha: 27 de julio de 2017 |
| Prestar los servicios profesionales para la identificación, clasificación y valoración del inventario Propiedad Planta y Equipo para el proceso de convergencia de la Superintendencia del Subsidio Familiar a las nuevas Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público - NICSP. | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $14.000.000 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con SEBASTIAN FERNANDEZ LOPEZ, por valor de $14.000.000. Contrato: No. 090 Fecha: 25 de agosto de 2017 |
| Contratar la prestación de servicios profesionales para asesorar a la Superintendencia del Subsidio Familiar, en temas relacionados con los programas de salud que manejan las Cajas de Compensación Familiar, en especial en el proceso de escisión, evaluación y análisis de los informes de gestión que presentan los Entes Vigilados, y apoyar las labores misionales de inspección, y vigilancia que ejerce la Superintendencia del Subsidio Familiar en el país | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $21.000.000 | RAFAEL TRUJILLO CALDERON Director para la Gestión de las CCF Teléfono: 3487800 rtrujilloc@ssf.gov.co | Se realizó contratación con CESAR HERRERA DIAZ, por valor de $21.000.000. Contrato: No. 094 Fecha: 13 de septiembre de 2017 |
| Contratar la prestación de servicios profesionales para el análisis de los informes de gestión de los servicios, programas sociales y operaciones que prestan las cajas de compensación familiar, práctica de visitas de inspección a entes vigilados con el fin de realizar el análisis y estudio de los aspectos legales y administrativos de las cajas de compensación familiar que le sean asignadas de conformidad con el plan anual de visitas y apoyar las labores misionales que ejerce la dirección para la gestión. | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $28.000.000 | RAFAEL TRUJILLO CALDERON Director para la Gestión de las CCF Teléfono: 3487800 rtrujilloc@ssf.gov.co | Se realizó contratación con FABIAN ALEXIS GARCIA AGUDELO, por valor de $28.000.000. Contrato: No. 095 Fecha: 15 de septiembre de 2017 |
| Apoyar jurídicamente a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales como Ente Control legal de las Cajas de Compensación Familiar, adelantando las actividades, el trámite y sustanciando las diferentes averiguaciones preliminares e investigaciones de carácter administrativo de la Delegada, que sean trasladas con ocasión a los informes de visita especial u ordinaria, quejas y demás denuncias que sean puestas en conocimiento de la Delegada. | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $24.500.000 | JAIME VARGAS VÁSQUEZ Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales (e) Tel: 3487800 jvargasv@ssf.gov.co | Se realizó contratación con CARLOS HUMBERTO IBAÑEZ RODRIGUEZ, por valor de $24.500.000. Contrato: No. 096 Fecha: 15 de septiembre de 2017 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO CON SUMINISTRO DE PARTES Y MESA DE AYUDA | Recursos Nación - Funcionamiento - Gastos Generales | $63.000.000 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | SSF - LP- N°003 DE 2017. Fase actual: Presentación de oferta. Estado actual. Proceso en evaluación y observaciones. (COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A; SDCCOLOMBIA; SOPORTCOL S.A.S.; eyc ingenieros ltda.; COLVATEL S.A. ESP) |
| Contratar los Servicios para la participación de la delegación deportiva de la Superintendencia del Subsidio Familiar en los Juegos Intercajas de la Confraternidad 2017 | Recursos Nación - Funcionamiento - Bienestar Social | $64.139.858 | LIBIA CONSTANZA SILVA NIÑO Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano Teléfono: 3487800 lsilvan@ssf.gov.co | Se realizó contratación con CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA, por valor de $64.139.858. Contrato: No. 080 Fecha: 31 de julio de 2017 |
| Prestar los servicios profesionales como Psicóloga para acompañar a la Oficina de Protección al Usuario en la construcción e implementación de herramientas, estrategias y mecanismos para lograr una interacción con los usuarios del sistema del subsidio Familiar, con un enfoque en la integración a la comunidad y a la gestión institucional | Recursos Nación - Funcionamiento | $11.700.000 | DIANA KARIME VELEZ Jefe Oficina de Protección al Usuario SSF, Tel 3487808 dvelezg@ssf.gov.co | Se realizó contratación con YUDIRNEY MOTTA BERMUDEZ, por valor de $11.700.000 Contrato: No. 086 Fecha: 10 de agosto de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF. Actividad: Digitalizar archivo Central 2005-2014 Objeto: Contratar el servicio de digitalización del archivo central de la superintendencia del subsidio familiar para 740 cajas. | Recursos Nación -Inversión | $150.000.000 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZCoordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | No se logró negociación con la empresa COLVATEL, toda vez que el costo de digitalización para 740 cajas, supera el presupuesto asignado a la entidad para dicha contratación, por lo tanto, en el mes de octubre se inició proceso de cotización con la 4-72 y La Imprenta Nacional. Los estudios previos se radicaron en septiembre. |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Actividad: Diseñar, implementar y dar mantenimiento al Plan de Gestión Ambiental. Objeto: Realizar la implementación, socialización y seguimiento del plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) en la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación -Inversión | $31.020.000 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con CORPORACIÓN INSTITUTO COLOMBIANO DE CUALIFICACIÓN – EMPRESARIAL CICCE, por valor de $31.020.000 Contrato: No. 076 Fecha: 11 de julio de 2017 |
| PI - DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ. Actividad 1: Entrenar en el puesto de trabajo a los funcionarios de la entidad. Actividad 2: Participar en programas de formación y capacitación orientada a la profesionalización de los servidores de la entidad. Actividad 3: Implementar y actualizar de cursos virtuales dirigidos a los funcionarios de la entidad a través de la Plataforma E-learning. Objeto: Adicionar al convenio Interadministrativo No. 199 de 2017 suscrito entre el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX y la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación - Inversión | $640.496.230 | LIBIA CONSTANZA SILVA NIÑO Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano Teléfono: 3487800 lsilvan@ssf.gov.co | Se realizará traslado presupuestal al ICETEX, mediante Convenio interadministrativo No. 199 de 2007. |
| PI - DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ. Actividad: Entrenar en el puesto de trabajo a los funcionarios de la entidad Objeto: Inscripción y participación al "SEMINARIO DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 2017" para los funcionarios de la SSF. | Recursos Nación - Inversión | $ 666.400 | LIBIA CONSTANZA SILVA NIÑO Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano Teléfono: 3487800 lsilvan@ssf.gov.co | Se realizó contratación con la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar - ASOCAJAS CDP: 13917 REGISTRO PRESUPUESTAL: 30517 |
| PI - DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ. Actividad: Entrenar en el puesto de trabajo a los funcionarios de la entidad Objeto: Seminario Nacional últimas actualizaciones en el fortalecimiento del cobro coactivo, y jurisdicción coactivas en las entidades públicas. | Recursos Nación - Inversión | $690.200 | LIBIA CONSTANZA SILVA NIÑO Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano Teléfono: 3487800 lsilvan@ssf.gov.co | Se realizó contratación con Servicios integrales corporativos COL SIC S.A.S. CDP:3217 REGISTRO PRESUPUESTAL: 24817 |
| PI - DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ. Actividad: Entrenar en el puesto de trabajo a los funcionarios de la entidad Objeto: Inscripción y participación al "TALLER DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ" para los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación - Inversión | $1.490.720 | LIBIA CONSTANZA SILVA NIÑO Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano Teléfono: 3487800 lsilvan@ssf.gov.co | Se realizó contratación con el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. REGISTRO PRESUPUESTAL: 31317 |
| PI - DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ. Actividad: Entrenar en el puesto de trabajo a los funcionarios de la entidad Objeto: Inscripción y participación al "SEMINARIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO" para los funcionarios de la Superintendencia del Susidio Familiar, aprobado por comité el 18 de mayo de 2017 Acta 04. | Recursos Nación - Inversión | $ 7.871.850 | LIBIA CONSTANZA SILVA NIÑO Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano Teléfono: 3487800 lsilvan@ssf.gov.co | Se realizó contratación con LEGIS INFORMACIÓN POFESIONAL S.A. CDP: 15417 REGISTRO PRESUPUESTAL: 32417 |
| PI - DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ. Actividad: Entrenar en el puesto de trabajo a los funcionarios de la entidad Objeto: Contratar los servicios de capacitación teniendo en cuenta las necesidades de las diferentes áreas de la SSF | Recursos Nación - Inversión | $10.000.000 | LIBIA CONSTANZA SILVA NIÑO Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano Teléfono: 3487800 lsilvan@ssf.gov.co | Se realizó contratación con LEGIS INFORMACIÓN POFESIONAL S.A. CDP: 13117 REGISTRO PRESUPUESTAL: 32617 |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Actividad 1: Implementar un programa de capacitación y entrenamiento a funcionarios en los aspectos de planeación y seguimiento a la gestión institucional a partir del marco metodológico e instrumentos diseñados en el marco de IVC. Actividad 2: Mantenimiento y actualización del sistema integral de indicadores de seguimiento y evaluación de la SSF. Objeto: Adelantar los procesos de formación, actualización y capacitación a los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar, en los aspectos de planeación estratégica y seguimiento a la gestión institucional, mediante el cuadro de mando de indicadores, a partir del marco metodológico e instrumentos diseñados para el seguimiento y evaluación de las funciones de inspección, vigilancia y control. | Recursos Nación -Inversión | $129.300.000 | RAFAEL TRUJILLO CALDERON Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (e) Teléfono: 3487800 rtrujilloc@ssf.gov.co | Se contrató con la universidad Nacional, cursos de: Planeación Estratégica, Formulación de Indicadores, Actualización de la Norma ISO 9001:2015. |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Actividad 1: Mejoramiento del modelo de planeación y gestión y MECI, enfocado al desarrollo de capacidades técnicas y de gestión de manera eficiente, efectiva y eficaz en pro del ejercicio de inspección, vigilancia y control. Actividad 2: Realizar el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión para la administración, optimización, sensibilización y operación del mismo. Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Superintendencia del Subsidio Familiar, en la Dirección de la Gestión de las CCF en el fortalecimiento de los procedimientos y demás metodologías para el mejoramiento de capacidades técnicas y de gestión de manera eficiente, efectiva y eficaz en pro del ejercicio de inspección, vigilancia y control. | Recursos Nación -Inversión | $ 24.000.000 | RAFAEL TRUJILLO CALDERON Director para la Gestión de las CCF Teléfono: 3487800 rtrujilloc@ssf.gov.co | Se realizó contratación con JOSE IGNACIO SARMIENTO BLUM, por valor de $24.000.000 Contrato: No. 098 Fecha: 21 de septiembre de 2017 |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Actividad: Realizar seminarios de retroalimentación dirigido a las CCF sobre políticas y gestión administrativa, financiero contable, fondos de ley y servicios sociales. Objeto: Prestar los servicios de apoyo y logística para realizar el Seminario “TRANSPARENCIA POR EL SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR”, el cual se desarrollará en la ciudad de Cartagena de Indias (Bolívar) los días 14 y 15 de septiembre de 2017. | Recursos Nación -Inversión | $17.152.360 | HERACLITO LANDINEZ SUAREZ Superintendente Delegado para la Gestión Tel: 3487800 hlandinezs@ssf.gov.co | Se realizó contratación con CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTGENA, por valor de $17.152.360. Contrato: No. 092 Fecha: 12 de septiembre de 2017 |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Actividad: Diseñar planes y programas para la ejecución de los lineamientos de política sobre el sistema de inspección, vigilancia y control y el fortalecimiento del actuar a nivel territorial y mantenimiento de las mismas. Objeto: Suministrar tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para el desplazamiento y gastos de viaje de los colaboradores para realizar visitas a las diferentes Cajas de Compensación de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación -Inversión | $12.000.000 | RUBEN DARIO CORDOBA VICTORIA Superintendente Delegado para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos (e) Teléfono: 3487800 rcordobav@ssf.gov.co | Del total del presupuesto, se han ejecutado $1.338.234. |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Actividad: Realizar un seminario para el cumplimiento de las normas, frente a la atención e interacción con los afiliados y no afiliados a las CCF. Objeto: Prestar los servicios de apoyo a la Superintendencia del Subsidio Familiar en la realización del Seminario" IX ENCUENTRO NACIONAL DE ATENCIÓN E INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO 2017" | Recursos Nación -Inversión | $ 20.777.200 | DIANA KARIME VELEZ Jefe Oficina de Protección al Usuario SSF, Tel 3487808 dvelezg@ssf.gov.co | Se realizó contratación con CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ATLANTICO. COMFAMILIAR ATLANTICO, por valor de $20.777.200. Contrato: No. 079 Fecha: 27 de julio de 2017 |
| PI - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USURIO NACIONAL. Actividad: Alquiler de los stands en los eventos donde tendrá presencia la SSF. Objeto: Alquiler de un (1) stand para la participación de la SSF en el CONGRESO ANUAL DE LA CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO 2017 - CONFECAMARAS, a realizarse en la ciudad de Cartagena de Indias, Hotel Hilton, los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 2017. | Recursos Nación-Inversión | $ 8.925.000 | DIANA KARIME VELEZJefe Oficina de Protección al Usuario SSF, Tel 3487808dvelezg@ssf.gov.co | Se realizó contratación con CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO "CONFECAMARAS", por valor de $8.925.000.Contrato: No. 089Fecha: 24 de agosto de 2017 |
| PI - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USURIO NACIONAL. Actividad: Alquiler de los stands en los eventos donde tendrá presencia la SSF. Objeto: Alquiler de un (1) stand para la participación de la Superintendencia del Subsidio Familiar en la "FERIA DEL HOGAR 2017-CORFERIAS | Recursos Nación-Inversión | $ 9.660.420 | DIANA KARIME VELEZ Jefe Oficina de Protección al Usuario SSF, Tel 3487808 dvelezg@ssf.gov.co | Se realizó contratación con CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. -CORFERIAS, por valor de $9.660.420. Contrato: No. 087 Fecha: 17 de agosto de 2017 |
| PI - FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACION Y MANEJO DE LAS COMIUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Actividad: Promocionar mediante cápsulas informativas los servicios y funciones de la SSF. Objeto: Divulgar y socializar las funciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia del Subsidio Familiar y los Derechos y Deberes de los afiliados frente al Sistema de Subsidio Familiar. | Recursos Nación-Inversión | $ 300.000.000 | JOHN GAVIRIA MARIN Profesionales Especializados - Despacho Teléfono: 3487800 jgaviriam@ssf.gov.co | SSF-LP-005 de 2017. Fase actual: Presentación de oferta. Estado actual: Publicado. |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Fortalecer la infraestructura tecnológica. Objeto: Contratar la renovación, actualización y adquisición del licenciamiento corporativo del software antivirus de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación-Inversión | $ 14.613.949 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | SSF-MC-008-2017.Fase actual: Presentación de oferta. Estado actual. Proceso adjudicado y celebrado. (ITSEC SAS) |
| Proyecto: IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Fortalecer la infraestructura tecnológica. Objeto: Contratar el servicio de soporte técnico y mantenimiento preventivo y/o correctivo en su infraestructura tecnológica para Kioscos interactivos de atención al ciudadano, incluyendo repuestos ubicados en 5 (cinco) cajas de compensación familiar. | Recursos Nación-Inversión | $ 7.452.375 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | Los estudio previos no se han radicado por falta de acuerdo en términos de cotización con el proveedor |
| Proyecto: IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Implementar metodologías, procesos e instrumentos de auditoría de TIC como soporte a la función de IVC de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación-Inversión | $ 47.037.208 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | No se ha definido objeto contractual |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Fortalecer la infraestructura tecnológica. Objeto: Contratar la renovación de garantía extendida propia del fabricante (APC) para las ( 2) UPS( Sistema de alimentación ininterrumpida) y el mantenimiento preventivo de tres (3) aires acondicionados de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación-Inversión | $ 29.156.983 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | Estudios previos radicados el 21 de septiembre. El proceso se encuentra en Contrataciones. |
| Proyecto: IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Fortalecer la infraestructura tecnológica. Objeto: Renovar el licenciamiento de las herramientas de software IBM WEBSPHERE PORTAL y contratar el servicio de soporte y mantenimiento del Portal. | Recursos Nación-Inversión | $161.976.850 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | SSF-SAMC-006 DE 2017. Fase actual: Presentación de oferta. Estado actual. Publicado. |
| Proyecto: IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Fortalecer la infraestructura tecnológica. Objeto: Contratar la renovación del licenciamiento de la herramienta de correo electrónico y Colaboracion en la Nube IBM y contratación de Servicios de Colaboracion relacionados. | Recursos Nación-Inversión | $ 8.888.000 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | Se realizó contratación con SISCOMPUTO LTDA – SERVICIOS Y SISTEMAS DE COMPUTO, por valor de $8.888.000. Contrato: No. 085 Fecha: 10 de agosto de 2017 |
| Proyecto: IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Fortalecer la infraestructura tecnológica. Objeto: Adquisición, parametrización y puesta a punto del servicio de correo electrónico y servicios conexos para la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación-Inversión | $ 83.311.226 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | Se realizó contratación con UT SOFT-IG, por valor de $83.311.226. Contrato: No. 091 Fecha: 31 de agosto de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Fortalecer la infraestructura tecnológica. Objeto: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y renovación de los servicios de soporte para repuestos, de la infraestructura central de computo de hardware HP, de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación-Inversión | $ 220.000.000 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | SSF - LP- N°003 DE 2017. Fase actual: Presentación de oferta. Estado actual. Proceso en evaluación y observaciones. (COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A; SDCCOLOMBIA; SOPORTCOL S.A.S.; eyc ingenieros ltda.; COLVATEL S.A. ESP) |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Optimizar la gestión de los datos. Objeto: Prestar los servicios profesionales a la Superintendencia del Subsidio Familiar en el mantenimiento, actualización y soporte del sistema SIREVAC de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación-Inversión | $ 20.250.000 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | Se realizó contratación con JUAN CARLOS RAMIREZ GAMBOA, por valor de $2.250.000. Contrato: No. 088 Fecha: 16 de agosto de 2017 |
| IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Optimizar la gestión de los datos Objeto: Prestar servicios de apoyo a la Gestión para atender y solucionar los requerimientos de primer nivel, para asegurar la adecuada operación y soporte del sistema SIREVAC de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación-Inversión | $10.000.000 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | Proceso en la Oficina de Contrataciones. Estudios previos radicados el 29 de agosto. |
| PI: IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Sostener y actualizar los componentes del sistema Integrado del Subsidio Familiar. Objeto: Actualización licencia ORACLE. | Recursos Nación-Inversión | $ 2.424.928 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | Se realizó contratación con ORACLE COLOMBIA LTDA, por valor de $2.424.928. Contrato: No. 077 Fecha: 12 de julio de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF. Actividad 1: Sostenimiento de las soluciones de Gestión Documental. PI- IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad 2: Fortalecer la infraestructura tecnológica. Objeto: Contratar los servicios de certificación digital abierta para el aseguramiento jurídico y técnico de las comunicaciones electrónicas emanadas por la Superintendencia de Subsidio Familiar | Recursos Nación-Inversión | $ 100.000.000 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ y YADIRA LEÓN VARGAS Coordinadora del Grupo de Gestión Administrativa y Documental Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 dospinaf@ssf.gov.co y yleonv@ssf.gov.co | CDP 18317 del 28 de septiembre de 2017. El proceso se encuentra en la oficina de Contrataciones. Los estudios previos se radicaron el 28 de septiembre |

Fuente: Plan Anual de Adquisiciones – Base de datos Grupo de Gestión Contractual SSF

De acuerdo con lo anterior, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento en la ejecución de la programación del Plan Anual de Adquisiciones para el III trimestre del 92%.

Bogotá D.C. en el mes de octubre de 2017, firman para constancia quienes intervienen en el proceso de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con la programación del III trimestre 2017.

| YALILE KATERINE ASSAF ABUEITA Secretaria General Ordenador del Gasto |  |
| --- | --- |

Proyectó: Adriana Marcela Ramírez Reyes.