El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta de gestión administrativa efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, el cual permite desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de gerencia efectiva, considerando que es un elemento que está integrado al presupuesto, al sistema Contable y Financiero y por tanto al Plan de Acción Institucional.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que en el artículo primero de la Resolución 117 de 2014, se delegó en el Secretario General la competencia para la ordenación del gasto, la dirección y control en el cumplimiento de las diferentes estrategias y etapas que implican los procesos de contratación que adelanta la Superintendencia del Subsidio Familiar, a continuación se registra el cumplimiento de la programación del Plan Anual de Adquisiciones referente a los gastos de funcionamiento y proyectos de inversión, para determinar la ejecución de acuerdo con la programación del Plan entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017 por parte de los responsables:

# Programación y avances I trimestre 2017

Dentro de la programación del Plan Anual de Adquisiciones para el trimestre se contempló por parte de los responsables iniciar procesos de contratación así:

| Descripción | Fuente de los recursos | Valor estimado en la vigencia actual | Datos de contacto del responsable | Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adquisición, instalación y prestación del servicio de rastreo y monitoreo vehicular integral, mediante el sistema GPS, para los vehículos de propiedad de la del subsidio familiar. | Recursos Nación - Funcionamiento - Gastos Generales | $6.000.000 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con WAVECOMM CORPORATION S.A.S. Por valor de $ 6.000.000 Contrato No. 053 Fecha: 29 de marzo de 2017 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor | Recursos Nación - Funcionamiento - Gastos Generales | $15.000.000 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con INTERNATIONAL ELEVATOR INC Por valor de $ 15.000.000 Contrato No. 048 Fecha: 10 de marzo de 2017 |
| Mantenimiento de vehículos | Recursos Nación - Funcionamiento - Gastos Generales | $14.065.410 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con PRECAR LIMITADA Por valor de $ 14.065.410 Contrato No. 060 Fecha: 20 de abril de 2017 |
| Servicio de aseo, cafetería y mantenimiento de las instalaciones, incluido el suministro de equipos, personal y elementos de aseo y cafetería | Recursos Nación - Funcionamiento - Gastos Generales | $224.912.807 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con UNIÓN TEMPORAL BIOLIMPIEZA Por valor de $ 224.912.807 Contrato No. 002 Fecha: 13 de enero de 2017 |
| Servicio de Vigilancia | Recursos Nación - Funcionamiento - Gastos Generales | $115.305.701 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con COOPERATIVA BURSATIL LTDA. SIGLA COOBURSATIL LTDA. Por valor de $ 115.305.701 Contrato No. 047 Fecha: 7 de marzo de 2017 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica | Recursos Nación - Funcionamiento - Gastos Generales | $5.094.300 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con SOLUCIONES Y DIAGNOSTICOS EN INGENIERIA ELECTRICA LTDA. - SONDILEC - Por valor de $ 5.094.300 Contrato No. 045 Fecha: 28 de febrero de 2017 |
| Transporte - Servicio de Rutas | Recursos Nación - Funcionamiento - Gastos Generales | $396.421.333 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con UNIÓN TEMPORAL EXPRESER – ZIDCAR SB 2017 conformada por ZIDCAR SAS y EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA sigla EXPRESER S.A.S. Por valor de $ 396.421.333 Contrato No. 066 Fecha: 26 de abril de 2017 |
| Servicio de publicación de actos administrativos | Recursos Nación - Funcionamiento - Gastos Generales | $4.500.000 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, inicialmente por $3.000.000 y se hizo una adición por $1.500.00 Por valor total de $ 4.500.000 Contrato No. 009 Fecha: 20 de enero de 2017 |
| Custodia de la información de la memoria institucional de la SSF | Recursos Nación - Funcionamiento - Gastos Generales | $7.942.008 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con TANDEM S.A. Por valor de $ 7.942.008 Contrato No. 062 Fecha: 24 de abril de 2017 |
| Apoyar a la Secretaria General en los procedimientos de gestión de correspondencia entrante, enviada, y todo lo relacionado con el proceso de gestión documental aplicable al CDI | Recursos Nación - Funcionamiento Remuneración Servicios Técnicos | $12.600.000 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con EDNA YISELA GONZALEZ ZAMORA. Por valor de $ 12.600.000 Contrato No. 005 Fecha: 18 de enero de 2017 |
| Suministrar tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para el desplazamiento de los colaboradores de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación - Funcionamiento - Gastos Generales | $400.000.000 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. Por valor de $ 400.000.000 Contrato No. 006 Fecha: 18 de enero de 2017 |
| Abastecimiento de gasolina y lubricantes para los vehículos de propiedad de la SSF | Recursos Nación - Funcionamiento - Gastos Generales | $35.000.000 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.. Por valor de $ 35.000.000 Contrato No. 001 Fecha: 2 de enero de 2017 |
| Contratar los servicios de un tecnólogo para el apoyo de los procesos y procedimientos que se desarrolla en el grupo de Gestión Administrativa y Documental | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $2.800.000 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con LILIANA PATRICIA GARCIA GARCIA. Por valor de $ 2.800.000 Contrato No. 013 Fecha: 24 de enero de 2017 |
| Apoyar a la Dirección para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar en los procesos de inspección vigilancia y control de los servicios y programas sociales como también, estudios económicos, financieros, administrativos y de operación de las Cajas de Compensación Familiar | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $56.000.000 | RAFAEL TRUJILLO Director para la Gestión de las CCF Tel: 3487800 rtrujilloc@ssf.gov.co | Se realizó contratación con ADOLFO LEÓN HURTADO DURÁN Por valor de $ 56.000.000 Contrato No. 010 Fecha: 23 de enero de 2017 |
| Apoyar a la Dirección para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar en los procesos de inspección vigilancia y control de los servicios y programas sociales como también, estudios económicos, financieros, administrativos y de operación de las Cajas de Compensación Familiar | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $40.000.000 | RAFAEL TRUJILLO Director para la Gestión de las CCF Tel: 3487800 rtrujilloc@ssf.gov.co | Se realizó contratación con ANA BOLENA CASTAÑEDA ZAFRA Por valor de $ 40.000.000 Contrato No. 007 Fecha: 20 de enero de 2017 |
| Apoyar a la Dirección para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar en los procesos de inspección vigilancia y control de los servicios y programas sociales como también, estudios económicos, financieros, administrativos y de operación de las Cajas de Compensación Familiar | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $64.000.000 | RAFAEL TRUJILLO Director para la Gestión de las CCF Tel: 3487800 rtrujilloc@ssf.gov.co | Se realizó contratación con JORGE ARMANDO PAIPILLA MONROY Por valor de $ 64.000.000 Contrato No. 011 Fecha: 24 de enero de 2017 |
| Apoyar a la Dirección para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar en los procesos de inspección vigilancia y control de los servicios y programas sociales como también, estudios económicos, financieros, administrativos y de operación de las Cajas de Compensación Familiar | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $56.000.000 | RAFAEL TRUJILLO Director para la Gestión de las CCF Tel: 3487800 rtrujilloc@ssf.gov.co | Se realizó contratación con FERNANDO ANDRADE SERRANO Por valor de $ 56.000.000 Contrato No. 035 Fecha: 10 de febrero de 2017 |
| Apoyar a la Dirección para la Gestión Financiero Contable en los procesos de inspección vigilancia y control de los servicios y programas sociales como también, estudios económicos, financieros, administrativos y de operación de los servicios y programas sociales de las Cajas de Compensación Familiar | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $40.000.000 | RUBEN DARIO CORDOBA VICTORIA Director de Gestión Financiera y Contable Tel: 3487800 rcordobav@ssf.gov.co | Se realizó contratación con LIDA ROCIO CORONADO ROMERO Por valor de $ 40.000.000 Contrato No. 027 Fecha: 01 de febrero de 2017 |
| Apoyar a la Dirección para la Gestión Financiero Contable en los procesos de inspección vigilancia y control de los servicios y programas sociales como también, estudios económicos, financieros, administrativos y de operación de los servicios y programas sociales de las Cajas de Compensación Familiar | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $36.000.000 | RUBEN DARIO CORDOBA VICTORIA Director de Gestión Financiera y Contable Tel: 3487800 rcordobav@ssf.gov.co | Se realizó contratación con MARIO GERONIMO ANNICHIARICO DAZA Por valor de $ 36.000.000 Contrato No. 055 Fecha: 31 de marzo de 2017 |
| Apoyar a la Dirección para la Gestión Financiero Contable en los procesos de inspección vigilancia y control de los servicios y programas sociales como también, estudios económicos, financieros, administrativos y de operación de los servicios y programas sociales de las Cajas de Compensación Familiar | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $52.000.000 | RUBEN DARIO CORDOBA VICTORIA Director de Gestión Financiera y Contable Tel: 3487800 rcordobav@ssf.gov.co | Se realizó contratación con ALFONSO DE JESÚS MONTEALEGRE LÓPEZ Por valor de $ 52.000.000 Contrato No. 028 Fecha: 01 de febrero de 2017 |
| Prestar los servicios profesionales en Derecho en la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, sustanciando los diferentes procedimientos administrativos propios de esa dependencia y en cumplimiento del control legal a los entes vigilados. | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $64.000.000 | GILDARDO LOPERA Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales Tel: 3487800 gloperal@ssf.gov.co | Se realizó contratación con MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ RUEDA Por valor de $ 64.000.000 Contrato No. 020 Fecha: 31 de enero de 2017 |
| Apoyo a la gestión de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $48.000.000 | GILDARDO LOPERA Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales Tel: 3487800 gloperal@ssf.gov.co | Se realizó contratación con MAURO ECHEVERRY MANTILLA Por valor de $ 48.000.000 Contrato No. 038 Fecha: 15 de febrero de 2017 |
| Apoyo a la Gestión administrativa y de archivo de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $56.000.000 | GILDARDO LOPERA Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales Tel: 3487800 gloperal@ssf.gov.co | Se realizó contratación con MARISOL ROSO SÁNCHEZ Por valor de $ 56.000.000 Contrato No. 021 Fecha: 31 de enero de 2017 |
| Apoyo la Gestión Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $20.800.000 | GILDARDO LOPERA Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales Tel: 3487800 gloperal@ssf.gov.co | Se realizó contratación con ANGELA MARIA AYALDE NAVIA Por valor de $ 20.800.000 Contrato No. 029 Fecha: 02 de febrero de 2017 |
| Apoyo a la gestión del Grupo de Gestión Grupo de Gestión Contractual | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $54.000.000 | LIDA RUIZ DUARTE Coordinadora del Grupo de Gestión Contractual Teléfono: 3487800 lruizd@ssf.gov.co | Se realizó contratación con OLGA LUCIA CARDONA CASTRILLÓN Por valor de $ 54.000.000 Contrato No. 003 Fecha: 16 de enero de 2017 |
| Apoyo a la gestión del Grupo de Gestión Grupo de Gestión Contractual | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $63.000.000 | LIDA RUIZ DUARTE Coordinadora del Grupo de Gestión Contractual Teléfono: 3487800 lruizd@ssf.gov.co | Se realizó contratación con EMMA MARGARITA ROIS MUÑOZ Por valor de $ 63.000.000 Contrato No. 004 Fecha: 16 de enero de 2017 |
| Apoyo a la gestión del Grupo de Gestión Grupo de Gestión Contractual | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $48.000.000 | LIDA RUIZ DUARTE Coordinadora del Grupo de Gestión Contractual Teléfono: 3487800 lruizd@ssf.gov.co | Se realizó contratación con ANDRÉS JAVIER SEJIN SOTO Por valor de $ 48.000.000 Contrato No. 012 Fecha: 24 de enero de 2017 |
| Apoyo a la gestión del Grupo de Gestión Grupo de Gestión Contractual | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $42.400.000 | LIDA RUIZ DUARTE Coordinadora del Grupo de Gestión Contractual Teléfono: 3487800 lruizd@ssf.gov.co | Se realizó contratación con ANDERSON MARTÍNEZ VAHOS Por valor de $ 42.400.000 Contrato No. 025 Fecha: 31 de enero de 2017 |
| Apoyo a la gestión de la Oficina Asesora Jurídica | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $56.000.000 | LIDA REGINA BULA NARVAEZ Jefe Oficina Asesora Jurídica Teléfono: 3487800 lbulan@ssf.gov.co | Se realizó contratación con ALEY ANTONIO MOSQUERA BUSTAMANTE Por valor de $ 56.000.000 Contrato No. 019 Fecha: 31 de enero de 2017 |
| Apoyo a la gestión del Grupo de Gestión Grupo de Gestión del Talento Humano | Recursos Nación - Funcionamiento - Honorarios | $20.800.000 | IVAN EDUARDO GARCIA DUQUE Coordinador del Grupo de Gestión del Talento Humano Teléfono: 3487800 igarciad@ssf.gov.co | Se realizó contratación con AURA LIGIA YANDUN BENAVIDEZ Por valor de $ 20.800.000 Contrato No. 026 Fecha: 01 de febrero de 2017 |
| Adquirir por el sistema de bonos educativos, implementos educativos para los hijos de los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar que se encuentran en formación académica (desde pre-escolar hasta profesional). | Recursos Nación - Funcionamiento - Elementos para Bienestar Social | $40.700.139 | IVAN EDUARDO GARCIA DUQUE Coordinador del Grupo de Gestión del Talento Humano Teléfono: 3487800 igarciad@ssf.gov.co | Se realizó contratación con SODEXO - SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS DE COLOMBIA S.A. Por valor de $ 40.700.139 Contrato No. 051 Fecha: 27 de marzo de 2017 |
| PI - DESARROLLAR COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Actividad: Diagnosticar, definir y socializar las estrategias de intervención para reducción de brechas en clima y cultura organizacional Objeto: Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la ejecución del programa de cultura y cima organizacional y a la implementación al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dirigido a los funcionarios de la SSF. | Recursos Nación - Inversión y Funcionamiento | $229.000.000 | IVAN EDUARDO GARCIA DUQUE Coordinador del Grupo de Gestión del Talento Humano Teléfono: 3487800 igarciad@ssf.gov.co | Se realizó contratación con CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR – COLSUBSIDIO. Por valor de $ 229.000.000 Contrato No. 074 Fecha: 23 de mayo de 2017 |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Actividad: Mejoramiento, seguimiento y evaluación del modelo integral de la SSF | Recursos Nación -Inversión | $77.000.000 | HERACLITO LANDINEZ SUAREZ Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Teléfono: 3487800 hlandinezs@ssf.gov.co | Se realizó contratación con LUZ AMPARO RESTREPO DE CORTÉS Por valor de $ 77.000.000 Contrato No. 016 Fecha: 26 de enero de 2017 |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Actividad1: Mejoramiento del modelo de planeación y gestión y MECI, enfocado al desarrollo de capacidades técnicas y de gestión de manera eficiente, efectiva y eficaz en pro del ejercicio de inspección, vigilancia y control. Actividad2: Realizar el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión para la administración, optimización, sensibilización y operación del mismo. | Recursos Nación -Inversión | $55.000.000 | HERACLITO LANDINEZ SUAREZ Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Teléfono: 3487800 hlandinezs@ssf.gov.co | Se realizó contratación con MAYRA MERCEDES ALBA GARCIA Por valor de $ 55.000.000 Contrato No. 015 Fecha: 26 de enero de 2017 |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Actividad: 1. Diseñar planes y programas para la ejecución de los lineamientos de política sobre el sistema de inspección, vigilancia y control y el fortalecimiento del actuar a nivel territorial y mantenimiento de las mismas. 2. Apoyo técnico a la SSF en la elaboración y actualización de documentos de apoyo: guías, planes, manuales, mapas de riesgos y/o cartillas que orientes la labor de las dependencias. Objeto: Prestar servicios profesionales a la Superintendencia del Subsidio Familiar realizando un acompañamiento técnico en la elaboración y/o actualización de documentos, mecanismos y herramientas de seguimiento que orienten la labor de inspección, vigilancia y control de los planes, programas y proyectos presentados por las Cajas de Compensación Familiar. | Recursos Nación -Inversión | $55.000.000 | JOSE LEONARDO ROJAS Superintendente Delegado para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos Teléfono: 3487800 jrojasd@ssf.gov.co | Se realizó contratación con MARIA ISABEL TORRES CORREA Por valor de $ 55.000.000 Contrato No. 022 Fecha: 31 de enero de 2017 |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Actividad: Diseñar planes y programas para la ejecución de los lineamientos de política sobre el sistema de inspección, vigilancia y control y el fortalecimiento del actuar a nivel territorial y mantenimiento de las mismas. Objeto: Prestar servicios profesionales a la Superintendencia del Subsidio Familiar para fortalecer las capacidades técnicas generando lineamientos, mecanismos y procesos de gestión a través del diseño y evaluación de planes, programas y proyectos, presentados por las Cajas de Compensación Familiar que permitan el mejoramiento, inspección, vigilancia y control de los mismos. | Recursos Nación -Inversión | $88.000.000 | JOSE LEONARDO ROJAS Superintendente Delegado para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos Teléfono: 3487800 jrojasd@ssf.gov.co | Se realizó contratación con YESID ACUÑA RAMIREZ Por valor de $ 88.000.000 Contrato No. 024 Fecha: 31 de enero de 2017 |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Actividad: Diseñar planes y programas para la ejecución de los lineamientos de política sobre el sistema de inspección, vigilancia y control y el fortalecimiento del actuar a nivel territorial y mantenimiento de las mismas. Objeto: Prestar servicios profesionales a la Superintendencia del Subsidio Familiar para fortalecer las capacidades técnicas generando lineamientos, mecanismos y procesos de gestión a través del diseño y evaluación de planes, programas y proyectos, presentados por las Cajas de Compensación Familiar que permitan el mejoramiento, inspección, vigilancia y control de los mismos. | Recursos Nación -Inversión | $77.000.000 | JOSE LEONARDO ROJAS Superintendente Delegado para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos Teléfono: 3487800 jrojasd@ssf.gov.co | Se realizó contratación con YURI JAVIER ARANHA MONTOYA Por valor de $ 77.000.000 Contrato No. 023 Fecha: 31 de enero de 2017 |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Actividad: Diseñar planes y programas para la ejecución de los lineamientos de política sobre el sistema de inspección, vigilancia y control y el fortalecimiento del actuar a nivel territorial y mantenimiento de las mismas. Objeto: Prestar servicios profesionales a la Superintendencia del Subsidio Familiar para fortalecer las capacidades técnicas generando lineamientos, mecanismos y procesos de gestión a través del diseño y evaluación de planes, programas y proyectos, presentados por las Cajas de Compensación Familiar que permitan el mejoramiento, inspección, vigilancia y control de los mismos. | Recursos Nación -Inversión | $70.000.000 | JOSE LEONARDO ROJAS Superintendente Delegado para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos Teléfono: 3487800 jrojasd@ssf.gov.co | Se realizó contratación con LUIS GABRIEL SALGADO RIVAS Por valor de $ 70.000.000 Contrato No. 034 Fecha: 09 de febrero de 2017 |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Actividad: Apoyo técnico a la SSF en la elaboración y actualización de documentos de apoyo: guías, planes, manuales, mapas de riesgos y/o cartillas que orientes la labor de las dependencias. Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos en la revisión de los aspectos administrativos y financieros de los planes, programas y proyectos que presentan los entes vigilados, con el fin de poder desarrollar las labores de inspección vigilancia y control que ejerce la Superintendencia del Subsidio Familiar a las Cajas de Compensación Familiar del país. | Recursos Nación -Inversión | $56.000.000 | JOSE LEONARDO ROJAS Superintendente Delegado para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos Teléfono: 3487800 jrojasd@ssf.gov.co | Se realizó contratación con JOAQUÍN ALFREDO RENDÓN CHAVARRIAGA Por valor de $ 56.000.000 Contrato No. 032 Fecha: 08 de febrero de 2017 |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Actividad: Construir estrategias e implementar herramientas y mecanismos que garanticen la participación ciudadana y la posibilidad de vigilar la gestión pública de la entidad. | Recursos Nación -Inversión | $55.000.000 | HERACLITO LANDINEZ SUAREZ Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Teléfono: 3487800 hlandinezs@ssf.gov.co | Se realizó contratación con JUAN PABLO CAMACHO LÓPEZ Por valor de $ 55.000.000 Contrato No. 017 Fecha: 27 de enero de 2017 |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Actividad: Realizar el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión para la administración, optimización, sensibilización y operación del mismo. | Recursos Nación -Inversión | $55.000.000 | HERACLITO LANDINEZ SUAREZ Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Teléfono: 3487800 hlandinezs@ssf.gov.co | Se realizó contratación con JAVIER TOMAS REYES BUSTAMANTE Por valor de $ 55.000.000 Contrato No. 018 Fecha: 30 de enero de 2017 |
| PI - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USURIO NACIONAL. Actividad: Mejorar y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención masiva de PQRS para beneficiar la población | Recurso Nación-Inversión | $137.445.000 | DIANA KARIME VELEZ Jefe Oficina de Protección al Usuario SSF, Tel 3487808 dvelezg@ssf.gov.co | Se realizó contratación con CONALCRÉDITOS - CONALCENTER BPO Por valor de $ 137.445.000 Contrato No. 031 Fecha: 03 de febrero de 2017 |
| PI - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USURIO NACIONAL. Actividad: Apoyar a la Superintendencia del Subsidio Familiar para el manejo y uso adecuado de los buzones virtuales instalados en las Cajas de Compensación Familiar | Recurso Nación-Inversión | $14.900.000 | DIANA KARIME VELEZ Jefe Oficina de Protección al Usuario SSF, Tel 3487808 dvelezg@ssf.gov.co | Se realizó contratación con NILSA NIDIA GAMBOA Por valor de $ 14.900.000 Contrato No. 039 Fecha: 15 de febrero de 2017 |
| PI - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USURIO NACIONAL. Actividad: Apoyar a la Superintendencia del Subsidio Familiar para el manejo y uso adecuado de los buzones virtuales instalados en las Cajas de Compensación Familiar | Recurso Nación-Inversión | $14.900.000 | DIANA KARIME VELEZ Jefe Oficina de Protección al Usuario SSF, Tel 3487808 dvelezg@ssf.gov.co | Se realizó contratación con CASANDRA MARIA PIEDRAHÍTA AVENDAÑO Por valor de $ 14.900.000 Contrato No. 040 Fecha: 15 de febrero de 2017 |
| PI - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USURIO NACIONAL. Actividad: Apoyar a la Superintendencia del Subsidio Familiar para el manejo y uso adecuado de los buzones virtuales instalados en las Cajas de Compensación Familiar | Recurso Nación-Inversión | $14.900.000 | DIANA KARIME VELEZ Jefe Oficina de Protección al Usuario SSF, Tel 3487808 dvelezg@ssf.gov.co | Se realizó contratación con ELSA MARIA GARCIA Por valor de $ 14.900.000 Contrato No. 041 Fecha: 16 de febrero de 2017 |
| PI - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USURIO NACIONAL. Actividad: Apoyar a la Superintendencia del Subsidio Familiar para el manejo y uso adecuado de los buzones virtuales instalados en las Cajas de Compensación Familiar | Recurso Nación-Inversión | $14.900.000 | DIANA KARIME VELEZ Jefe Oficina de Protección al Usuario SSF, Tel 3487808 dvelezg@ssf.gov.co | Se realizó contratación con DIANA SÁNCHEZ FRANCO Por valor de $ 14.900.000 Contrato No. 044 Fecha: 24 de febrero de 2017 |
| PI - FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACION Y MANEJO DE LAS COMIUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Actividad: Realizar, producir y emitir los programas audiovisuales. | Recurso Nación-Inversión | $307.187.370 | JOHN GAVIRIA y ANDRES FELIPE GARCIA GARCIA Profesionales Especializados - Despacho Teléfono: 3487800 jgaviriam@ssf.gov.co y agarciag@ssf.gov.co | Se realizó contratación con RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA R.T.V.C. Por valor de $ 307.187.370 Contrato No. 056 Fecha: 07 de abril de 2017 |
| PI - FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACION Y MANEJO DE LAS COMIUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Actividad1: Realizar pautas en Redes Sociales. Actividfad2: Realizar la publicación de piezas informativas, promocionales y /o didácticas de las funciones de IVC, derechos y deberes de los ciudadanos y normatividad del Sistema del Subsidio Familiar. | Recurso Nación-Inversión | $77.962.500 | JOHN GAVIRIA y ANDRES FELIPE GARCIA GARCIA Profesionales Especializados - Despacho Teléfono: 3487800 jgaviriam@ssf.gov.co y agarciag@ssf.gov.co | Se realizó contratación con TOLK COLOMBIA S.A.S Por valor de $ 77.962.500 Contrato No. 036 Fecha: 14 de febrero de 2017 |
| PI - FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACION Y MANEJO DE LAS COMIUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Actividad1: Actualizar la estrategia de comunicación institucional. Actividad2: Elaborar y actualizar el catálogo de productos de difusión, relacionados con la estrategia de comunicación. | Recurso Nación-Inversión | $84.000.000 | JOHN GAVIRIA y ANDRES FELIPE GARCIA GARCIA Profesionales Especializados - Despacho Teléfono: 3487800 jgaviriam@ssf.gov.co y agarciag@ssf.gov.co | Se realizó contratación con DIEGO FERNANDO RAMOS SÁNCHEZ Por valor de $ 84.000.000 Contrato No. 033 Fecha: 09 de febrero de 2017 |
| PI - FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACION Y MANEJO DE LAS COMIUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Actividad: Elaborar y actualizar el catálogo de productos de difusión, relacionados con la estrategia de comunicación. | Recurso Nación-Inversión | $20.000.000 | JOHN GAVIRIA y ANDRES FELIPE GARCIA GARCIA Profesionales Especializados - Despacho Teléfono: 3487800 jgaviriam@ssf.gov.co y agarciag@ssf.gov.co | Se realizó contratación con JONATHAN ALVARADO NIÑO Por valor de $ 20.000.000 Contrato No. 046 Fecha: 28 de febrero de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Subproyecto: Implementar y sostener los sistemas y demás servicios de información que apoyen la labor de IVC de la SSF y los aplicativos que soportan su labor Administrativa. Actividad: sostener y actualizar los componentes del Sistema Integrado del Subsidio Familiar. Objeto: Soporte y mantenimiento del software NEON -aplicativo de Almacén e inventario. | Recursos Nación-Inversión | $19.869.338 | CLARA INES MARTINEZ BORNACELLY Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E ) Tel:3487800 cmartinezb@ssf.gov.co | Se realizó contratación con MEGASOFT S.A.S Por valor de $ 19.869.338 Contrato No. 008 Fecha: 20 de enero de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Subproyecto: Fortalecer y sostener la infraestructura de TIC necesaria para el funcionamiento eficiente de los servicios de TIC que requiere la Entidad. actividad: Fortalecer la Infraestructura Tecnológica Objeto: Contratación de un ingeniero de sistemas a la Superintendencia del Subsidio Familiar para elaborar e implementar documentos de gobernabilidad requeridos para el cumplimiento de Arquitectura Empresarial de MINTIC, apoyar en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la información y los demás que se requieran en la entidad. | Recursos Nación-Inversión | $88.000.000 | CLARA INES MARTINEZ BORNACELLY Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E ) Tel:3487800 cmartinezb@ssf.gov.co | Se realizó contratación con SANDRA LUENGAS APONTE Por valor de $ 88.000.000 Contrato No. 030 Fecha: 03 de febrero de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Subproyecto: Diseñar e implementar procesos metodológicos e instrumentos de gobernabilidad de la TIC para su adecuada gestión y su eficaz apoyo a la labor de IVC. Actividad: Optimizar la Gestión de los datos. Objeto: Contratación servicios personales (Un ingeniero) de apoyo técnico y soporte para Portal Corporativo y Herramientas de Colaboración | Recursos Nación-Inversión | $31.500.000 | CLARA INES MARTINEZ BORNACELLY Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E ) Tel:3487800 cmartinezb@ssf.gov.co | Se realizó contratación con ANDRES FELIPE PISSO TOBAR Por valor de $ 31.500.000 Contrato No. 037 Fecha: 14 de febrero de 2017 |
| Proyecto: IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Subproyecto: Diseñar e implementar procesos metodológicos e instrumentos de gobernabilidad de la TIC para su adecuada gestión y su eficaz apoyo a la labor de IVC. Actividad: Optimizar la gestión de los datos. Objeto: Optimización y mejoramiento SIGER. | Recursos Nación-Inversión | $350.000.000 | CLARA INES MARTINEZ BORNACELLY Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E ) Tel:3487800 cmartinezb@ssf.gov.co | Se realizó contratación con SONDA DE COLOMBIA S.A. Por valor de $ 350.000.000 Contrato No. 064 Fecha: 25 de abril de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Subproyecto: Fortalecer y sostener la infraestructura de TIC necesaria para el funcionamiento eficiente de los servicios de TIC que requiere la Entidad. Actividad: Fortalecer la Infraestructura Tecnológica Objeto: Contratación del servicio de Microsoft Software Premier. | Recursos Nación-Inversión | $159.967.769 | CLARA INES MARTINEZ BORNACELLY Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E ) Tel:3487800 cmartinezb@ssf.gov.co | Se realizó contratación con BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC. Por valor de $ 159.967.769 Contrato No. 063 Fecha: 25 de abril de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Subproyecto: Implementar y sostener los sistemas y demás servicios de información que apoyen la labor de IVC de la SSF y los aplicativos que soportan su labor Administrativa. Actividad: Implementar metodologías, procesos o instrumentos de Auditoria de TICS. Objeto: Soporte y Mantenimiento del Sistema de Telefonía UNIFY. | Recursos Nación-Inversión | $12.962.792 | CLARA INES MARTINEZ BORNACELLY Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E ) Tel:3487800 cmartinezb@ssf.gov.co | Se realizó contratación con BIDDA S.A.S. Por valor de $ 12.962.792 Contrato No. 065 Fecha: 26 de abril de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Subproyecto: Implementar y sostener los sistemas y demás servicios de información que apoyen la labor de IVC de la SSF y loa aplicativos que soportan su labor Administrativa. Actividad: Sostener y actualizar los componentes del sistema integrado del Subsidio Familiar Objeto: Actualización, soporte y mantenimiento de los aplicativos de nómina, talento humano y portal empleado-SICOF que posee la entidad" | Recursos Nación-Inversión | $21.296.061 | CLARA INES MARTINEZ BORNACELLY Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E ) Tel:3487800 cmartinezb@ssf.gov.co | Se realizó contratación con ADA SA. Por valor de $ 21.296.061 Contrato No. 052 Fecha: 29 de marzo de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Subproyecto: Implementar y sostener los sistemas y demás servicios de información que apoyen la labor de IVC de la SSF y loa aplicativos que soportan su labor Administrativa. Actividad: Diseñar, desarrollar e implementar nuevos módulos del sistema Integrado del Subsidio Familiar. Objeto: Soporte, mantenimiento, optimización y mejoramiento GTSS | Recursos Nación-Inversión | $259.999.976 | CLARA INES MARTINEZ BORNACELLY Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E ) Tel:3487800 cmartinezb@ssf.gov.co | Se realizó contratación con INDENOVA SUCURSAL COLOMBIA Por valor de $ 259.999.976 Contrato No. 054 Fecha: 30 de marzo de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Subproyecto: Fortalecer y sostener la infraestructura de TIC necesaria para el funcionamiento eficiente de los servicios de TIC que requiere la Entidad. Actividad: Fortalecer la Infraestructura Tecnológica Objeto: Contratación servicios profesionales para monitorear y controlar la ejecución del proyecto de mantenimiento y soporte de los aplicativos de Nómina y Talento Humano, Isolucion y almacén e inventario. | Recursos Nación-Inversión | $58.850.000 | CLARA INES MARTINEZ BORNACELLY Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E ) Tel:3487800 cmartinezb@ssf.gov.co | Se realizó contratación con JOSE HUGO LEÓN ESCOBAR. Por valor de $ 58.850.000 Contrato No. 014 Fecha: 26 de enero de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Subproyecto: Implementar y sostener los sistemas y demás servicios de información que apoyen la labor de IVC de la SSF y loa aplicativos que soportan su labor Administrativa. Actividad: Sostener y actualizar los componentes del sistema Integral del Subsidio Familiar. Objeto: Renovación de licencia del software de Gestión de Calidad (ISOLUCION), actualización, soporte y mantenimiento del aplicativo. | Recursos Nación-Inversión | $32.639.252 | CLARA INES MARTINEZ BORNACELLY Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E ) Tel:3487800 cmartinezb@ssf.gov.co | Se realizó contratación con ISOLUCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN S.A. Por valor de $ 32.639.252 Contrato No. 049 Fecha: 15 de marzo de 2017 |

Fuente: Plan Anual de Adquisiciones – Base de datos Grupo de Gestión Contractual SSF

De acuerdo con lo anterior, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento en la ejecución de la programación del Plan Anual de Adquisiciones para el I trimestre del 97%.

Bogotá D.C. en el mes de abril 2017, firman para constancia quienes intervienen en el proceso de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con la programación del I trimestre 2017.

| LUZ MARY CORONADO MARÍN Secretaria General Ordenador del Gasto |  |
| --- | --- |

Proyectó: Adriana Marcela Ramírez Reyes.

Revisó: Diana Marcela Ospina Flórez