El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta de gestión administrativa efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, el cual permite desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de gerencia efectiva, considerando que es un elemento que está integrado al presupuesto, al sistema Contable y Financiero y por tanto al Plan de Acción Institucional.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que en el artículo primero de la Resolución 117 de 2014, se delegó en el Secretario General la competencia para la ordenación del gasto, la dirección y control en el cumplimiento de las diferentes estrategias y etapas que implican los procesos de contratación que adelanta la Superintendencia del Subsidio Familiar, a continuación se registra el cumplimiento de la programación del Plan Anual de Adquisiciones referente a los gastos de funcionamiento y proyectos de inversión, para determinar la ejecución de acuerdo con la programación del Plan entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017 por parte de los responsables:

# Programación y avances IV trimestre 2017

Dentro de la programación del Plan Anual de Adquisiciones para el trimestre se contempló por parte de los responsables iniciar procesos de contratación así:

| Descripción | Fuente de los recursos | Valor estimado en la vigencia actual | Datos de contacto del responsable | Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adquirir a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano el suministro de Dotación para los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar que tenga derecho por ley. | Recursos Nación - Funcionamiento | $ 8.654.521 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con DEGARARD MG SAS; UNIÓN TEMPORAL CHARLESTON - PAPI; UNIÓN TEMPORAL CHARLESTON - PAPI; YUBARTA S.A.S; SPARTA SHOES SAS; INTERNATIONAL TRADING COMPANY DE COLOMBIA; YUBARTA SAS; UNION TEMPORAL CHARLESTON - PAPI. Por valor de $ 8.654.520,62. Contratos: No. 081;081;083;084;134;135;136,137 Fecha: 3 de agosto de 2017; 01 de diciembre de 2017 |
| ADQUIRIR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - ACUERDO MARCO DE PRECIOS TONNER Y FOTOCONDUCTORES PARA LAS IMPRESORAS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | Recursos Nación - Funcionamiento | $14.120.669 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con KEY MARKET SAS, por valor de $14.120.669 Contrato: No. 131 Fecha: 30 de noviembre de 2017 |
| ADQUIRIR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - ACUERDO MARCO DE PRECIOS TONNER Y FOTOCONDUCTORES PARA LAS IMPRESORAS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | Recursos Nación - Funcionamiento | $18.729.962 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con SUMIMAS SAS, por valor de $18.729.962 Contrato: No. 132 Fecha: 30 de noviembre de 2017 |
| ADQUIRIR EL SOAT PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, CINCO (5) CARROS Y UNA (1) MOTO. | Recursos Nación - Funcionamiento | $ 2.670.807 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con LA PREVISORA S.A., por valor de $2.670.807 Contrato: No. 101 Fecha: 03 de octubre de 2017 |
| Realizar la suscripción, adquisición y actualización de publicaciones para el año 2017 impresas a través del sistema de hojas intercambiables LEGIS y acceso en medio electrónico (en línea o página web), de información esenciales para la consulta y emisión de conceptos ajustados a la normatividad vigente por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación - Funcionamiento | $10.000.000 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con LEGIS EDITORES S.A., por valor de $10.000.000. Contrato: No. 078 Fecha: 28 de julio de 2017 |
| Contratar la prestación de servicios de intermediación para la venta de los bienes muebles, propiedad de la Superintendencia del Subsidio Familiar, que se den de baja durante el plazo de ejecución del contrato; a través de la modalidad del martillo, subasta de tipo ascendente por lotes ó unidades. | Recursos Nación - Funcionamiento | $ - | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con BANCO POPULAR, por valor de $0. Contrato: No. 140 Fecha: 20 de diciembre de 2017 |
| Aunar esfuerzos para formular, estructurar y ejecutar proyectos inmobiliarios y/o de infraestructura física, mediante la coordinación de acciones que permitan la materialización de los proyectos específicos, señalando los predios de propiedad de la SUPERINTENDENCIA que serán objeto de desarrollo inmobiliario, a través de acuerdos específicos que definan de manera concertada LAS PARTES. | Recursos Nación - Funcionamiento | $6.297.408.438 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con Agencia Nacional Inmobiliaria VIRGILIO BARCO VARGAS, por valor de $6.297.408.438. Contrato: No. 093 Fecha: 12 de septiembre de 2017 |
| Contratar los servicios profesionales, para apoyar a la Dirección de Gestión Financiera y Contable de la Superintendencia del Subsidio Familiar en la revisión del análisis de los estados financieros, presupuestos de ingresos y egresos, límite máximo de inversión, informes de gestión financieros, balances e informes financieros y contables de las Cajas de Compensación Familiar los cuales permiten a la Superintendencia del Subsidio Familiar analizar la razonabilidad de los recursos recibidos por las Corporaciones, igualmente apoyar en el desarrollo de las actividades que correspondan a la implementación, desarrollo y sostenimiento del sistema integrados de gestión, de acuerdo a lo establecido en los planes y proyectos estratégicos de la Superintendencia. | Recursos Nación - Funcionamiento | $ 12.000.000 | RUBEN DARIO CORDOBA VICTORIA Director de Gestión Financiera y Contable Tel: 3487800 rcordobav@ssf.gov.co | Se realizó contratación con Cindy Melissa Torres Matíz, por valor de $12.000.000. Contrato: No. 114 Fecha: 01 de noviembre de 2017 |
| CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RENOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LA INFRAESTRUCTURA CENTRAL DE CÓMPUTO DE HARDWARE HP, Y EL SERVICIO DE MESA DE AYUDA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS RECURSOS COMPUTACIONALES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. GRUPO 2 – PRESTACION DEL SERVICIO DE MESA DE AYUDA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS RECURSOS COMPUTACIONALES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS | Recursos Nación - Funcionamiento | $ 63.000.000 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | Se realizó contratación con SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA S.A.S, por valor de $210.000.000. Contrato: No. 108 Fecha: 25 de octubre de 2017 |
| Contratar la prestación de servicios profesionales como abogada para apoyar al Grupo de Gestión del Talento Humano en la elaboración de estudios previos y seguimiento a la ejecución de contratos del área. | Recursos Nación - Funcionamiento | $ 12.000.000 | LIBIA CONSTANZA SILVA NIÑO Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano Teléfono: 3487800 lsilvan@ssf.gov.co | Se realizó contratación con JULIAN ALBERTO CABRERA. Por valor de $12.000.000 Contrato: No. 129 Fecha: 27 de noviembre de 2017 |
| Prestar los servicios profesionales para acompañar a la Oficina de Protección al Usuario en la elaboración del plan de acción para el año 2018, y en los proyectos de inversión | Recursos Nación - Funcionamiento | $ 10.000.000 | DIANA KARIME VELEZ Jefe Oficina de Protección al Usuario SSF, Tel 3487808 dvelezg@ssf.gov.co | Se realizó contratación con PABLO EMILIO VIDARTE CORONADO. Por valor de $10.000.000 Contrato: No. 115 Fecha: 03 de noviembre de 2017 |
| Brindar asesoría profesional al despacho de la secretaria general en los asuntos de su competencia y de acuerdo con los procesos a cargo tanto en materia contractual como administrativa, de acuerdo con el perfil de la contratista | Recursos Nación - Funcionamiento | $ 21.333.333 | YALILE KATERINE ASSAF ABUEITA Secretaria General Tel: 3487800 yassafa@ssf.gov.co | Se realizó contratación con NANCY STELLA OSPINA CORDOBA Por valor de $21.333.333 Contrato: No. 105 Fecha: 12 de octubre de 2017 |
| Contratar la prestación de servicios profesionales de una comunicadora social para la producción de información y mensajes institucionales con el objetivo de lograr el mayor impacto posible en la ciudadanía, afiliados y beneficiarios de los servicios sociales de las cajas de compensación familiar a través de los medios de comunicación de las mismas. | Recursos Nación - Funcionamiento | $ 10.000.000 | JOHN GAVIRIA MARIN Profesional Especializado - Despacho Teléfono: 3487800 jgaviriam@ssf.gov.co | Se realizó contratación con YULI ANDREA CUENCA MEDINA Por valor de $9.000.000. Contrato: No. 122 Fecha: 14 de noviembre de 2017 |
| Contratar los servicios profesionales, para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia del Subsidio Familiar en el mejoramiento del Modelo de Planeación y Gestión de procesos y procedimientos estratégicas, de apoyo y de evaluación y control, para el fortalecimiento en la labor de inspección, vigilancia y control. | Recursos Nación - Funcionamiento | $ 9.000.000 | RAFAEL TRUJILLO CALDERON Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (e) Teléfono: 3487800 rtrujilloc@ssf.gov.co | Se realizó contratación con LIDIA VIANEY PEÑARANDA SALAS. Por valor de $9.000.000. Contrato: No. 120 Fecha: 14 de noviembre de 2017 |
| Contratar la prestación de servicios profesionales en la Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, a fin de generar lineamientos, mecanismos y procedimientos que contribuyan con el mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de los planes, programas y proyectos de inversión presentados por las Cajas de Compensación Familiar. | Recursos Nación - Funcionamiento | $ 6.333.333 | RUBEN DARIO CORDOBA VICTORIA Superintendente Delegado para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos (e) Teléfono: 3487800 rcordobav@ssf.gov.co | Se realizó contratación con JORGE ELIECER VALDERRAMA. Por valor de $6.333.333. Contrato: No. 125 Fecha: 22 de noviembre de 2017 |
| Prestar los servicios profesionales como contador público en el alistamiento de las normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) para la Superintendencia del Subsidio Familiar | Recursos Nación - Funcionamiento | $ 10.400.000 | CARLOS ARTURO GAVIRIA VEGA Coordinador Gestión Financiera Tel: 3487800 cgaviriav@ssf.gov.co | Se realizó contratación con MIGUEL ANGEL FRANCO TORRES. Por valor de $9.066.666.. Contrato: No. 126 Fecha: 23 de noviembre de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF. Actividad: Digitalizar archivo Central 2005-2014 Objeto: Contratar el servicio de digitalización del archivo de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación -Inversión - Funcionamiento | $ 376.200.000 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contrato Interadministrativo con La IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA. Por valor de $376.200.000.. Contrato: No. 116 Fecha: 08 de noviembre de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF. Actividad: Soporte y sostenimiento de la Herramienta tecnológica ESIGNA Objeto: Renovación, mantenimiento, Garantía y Asistencia con vigencia de (1) año de las licencias eSigna, de uso Corporativo, sobre la cual está implementado el Sistema de Trámites y Servicios (GTSS) de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación -Inversión | $ 120.000.000 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con INDENOVA SUCURSAL COLOMBIA. Por valor de $120.000.000. Contrato: No. 121 Fecha: 14 de noviembre de 2017 |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Actividad: Diseñar, implementar y dar mantenimiento al Plan de Gestión Ambiental. Objeto: Contratar la prestación de servicios de un profesional para adelantar la actualización del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, en cumplimiento de la normativa vigente. | Recursos Nación -Inversión | $ 15.500.000 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental, Tel: 3487800 dospinaf@ssf.gov.co | Se realizó contratación con NANCY JOHANA AREVALO OSPINA. Por valor de $15.500.000. Contrato: No. 128 Fecha: 24 de noviembre de 2017 |
| PI - DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ. Actividad: Entrenar en el puesto de trabajo a los funcionarios de la entidad Objeto: Inscripción de funcionarias al Taller de implementación ¿Cómo obtener los saldos iniciales a 1 de enero de 2018? (Resolución 533 de 2015) . | Recursos Nación -Inversión | $ 2.190.000 | LIBIA CONSTANZA SILVA NIÑO Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano Teléfono: 3487800 lsilvan@ssf.gov.co | Se contrató con F&C CONSULTORES, por valor de $2.190.000. Noviembre de 2017. |
| PI - DESARROLLAR COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Actividad 1: Desarrollar el Programa de Clima y Cultura Organizacional definido para el cumplimiento de las actividades de sensibilización y fortalecimiento del Clima y Cultura Organizacional. Actividad 2: Organizar e implementar la política sobre seguridad y salud en el trabajo. Actividad 3: Entrenar en el puesto de trabajo a los funcionarios de la entidad. Objeto: Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la ejecución del programa de clima y cultura organizacional y a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dirigido a los funcionarios de la SSF. | Recursos Nación -Inversión - Funcionamiento | $ 256.810.000 | LIBIA CONSTANZA SILVA NIÑO Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano Teléfono: 3487800 lsilvan@ssf.gov.co | Se realizó contratación con CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR – COLSUBSIDIO. Por valor de $229.000.000, con una adición de $27.810.000. Contrato: No. 074 Fecha: 23 de mayo de 2017 |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Actividad 1: Implementar un programa de capacitación y entrenamiento a funcionarios en los aspectos de planeación y seguimiento a la gestión institucional a partir del marco metodológico e instrumentos diseñados en el marco de IVC. Actividad 2: Mantenimiento y actualización del sistema integral de indicadores de seguimiento y evaluación de la SSF. Objeto: Adelantar los procesos de formación, actualización y capacitación a los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar, en los aspectos de planeación estratégica y seguimiento a la gestión institucional, mediante el cuadro de mando de indicadores, a partir del marco metodológico e instrumentos diseñados para el seguimiento y evaluación de las funciones de inspección, vigilancia y control. | Recursos Nación -Inversión | $ 129.300.000 | RAFAEL TRUJILLO CALDERON Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (e) Teléfono: 3487800 rtrujilloc@ssf.gov.co | Se realizó contratación con UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Por valor de $129.300.000. Contrato: No. 100 Fecha: 02 de octubre de 2017 |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Actividad: Realizar las auditorías de seguimiento y/o certificación del SIG por el ente certificador. Objeto: Realizar la pre-auditoría y realizar la renovación del certificado del Sistema de Gestión de la Calidad de la Superintendencia del Subsidio Familiar de acuerdo con la norma técnica ISO 9001:2015. | Recursos Nación -Inversión | $ 7.572.565 | RAFAEL TRUJILLO CALDERON Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (e) Teléfono: 3487800 rtrujilloc@ssf.gov.co | Se realizó contratación con BVQI COLOMBIA LTDA. Por valor de $7.572.565. Contrato: No. 133 Fecha: 30 de noviembre de 2017 |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Actividad 1: Mejoramiento del modelo de planeación y gestión y MECI, enfocado al desarrollo de capacidades técnicas y de gestión de manera eficiente, efectiva y eficaz en pro del ejercicio de inspección, vigilancia y control. Actividad 2: Apoyo técnico a la SSF en la elaboración y actualización de documentos de apoyo: guías, planes, manuales, mapas de riesgos y/o cartillas que orientes la labor de las dependencias. Objeto: Contratar los servicios profesionales, para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia del Subsidio Familiar en el mejoramiento del Modelo de Planeación y Gestión de los procesos y procedimientos misionales de Inspección, Vigilancia y Control a Entes Vigilados. | Recursos Nación -Inversión | $ 15.000.000 | RAFAEL TRUJILLO CALDERON Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (e) Teléfono: 3487800 rtrujilloc@ssf.gov.co | Se realizó contratación con JORGE ELIECER MONROY, por valor de $15.00.000 Contrato: No. 102 Fecha: 10 de octubre de 2017 |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Actividad 1: Realizar seminarios de retroalimentación dirigido al as CCF sobre políticas y gestión administrativa, financiero contable, fondos de ley y servicios sociales. Actividad 2. Realizar un taller de actualización normativa dirigida a los consejeros directivos de las CCF. Objeto: Prestar los servicios de apoyo logístico, para realizar el seminario “EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PROGRAMA FONIÑEZ”, el cual se desarrollará en la ciudad de Leticia (Amazonas) los días 2 y 3 de noviembre de 2017. | Recursos Nación -Inversión | $ 25.625.000 | HERACLITO LANDINEZ SUAREZ Superintendente Delegado para la Gestión Tel: 3487800 hlandinezs@ssf.gov.co | Se realizó contratación con Caja de Compensación del Amazonas COFAMAZ, por valor de $25.625.000 Contrato: No. 109 Fecha: 30 de octubre de 2017 |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Actividad: Realizar un taller- seminario dirigido a las Cajas de Compensación Familiar para exponer los casos exitosos frente a la implementación de los servicios sociales prestados. Objeto: Prestar los servicios de apoyo y logística a la Superintendencia del Subsidio Familiar para realizar el "Seminario Impacto social de los proyectos de inversión de las Cajas de Compensación Familiar. | Recursos Nación -Inversión | $ 19.999.500 | RUBEN DARIO CORDOBA VICTORIA Superintendente Delegado para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos (e) Teléfono: 3487800 rcordobav@ssf.gov.co | Se realizó contratación con Caja de Compensación Familiar del Caquetá COMFACA, por valor de $19.999.500 Contrato: No. 106 Fecha: 18 de octubre de 2017 |
| PI - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Actividad: Diseñar planes y programas para la ejecución de los lineamientos de política sobre el sistema de inspección, vigilancia y control y el fortalecimiento del actuar a nivel territorial y mantenimiento de las mismas. Objeto: Suministrar tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para el desplazamiento y gastos de viaje de los colaboradores para realizar visitas a las diferentes Cajas de Compensación de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación -Inversión | $ 12.000.000 | RUBEN DARIO CORDOBA VICTORIA Superintendente Delegado para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos (e) Teléfono: 3487800 rcordobav@ssf.gov.co | En el tercer trimestre se ejecutaron $1.338.235, para un total de $2.676.469 del rubro asignado. |
| PI - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USURIO NACIONAL. Actividad: Alquiler de los stands en los eventos donde tendrá presencia la SSF. Objeto: Contratar el alquiler de un (1) stand de 6m2 para la participación de la Superintendencia del Subsidio Familiar en la “GÓNDOLA 25 AÑOS 2017”, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, Centro de Convenciones Hotel las Américas los días 25, 26 y 27 de octubre de 2017. | Recursos Nación -Inversión | $ 10.000.000 | DIANA KARIME VELEZ Jefe Oficina de Protección al Usuario SSF, Tel 3487808 dvelezg@ssf.gov.co | Se realizó contratación con FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES - FENALCO PRESIDENCIA Por valor de $10.000.000. Contrato: No. 104 Fecha: 12 de octubre de 2017 |
| PI - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USURIO NACIONAL. Actividad: Alquiler de los stands en los eventos donde tendrá presencia la SSF. Objeto: Contratar el alquiler de un (1) stand de 6 m2, los días 26 y 27 de octubre de 2017, para la participación de la Superintendencia del Subsidio Familiar en el “29º Congreso “CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR: BRAZO SOCIAL DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS” “Unidos por los Trabajadores y sus familias”, a celebrar en la ciudad de Cartagena. | Recursos Nación -Inversión | $ 8.829.800 | DIANA KARIME VELEZ Jefe Oficina de Protección al Usuario SSF, Tel 3487808 dvelezg@ssf.gov.co | Se realizó contratación con ASOCAJAS Por valor de $8.829.800 Contrato: No. 103 Fecha: 12 de octubre de 2017 |
| PI - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USURIO NACIONAL. Actividad: Realizar jornadas de sensibilización, información, comunicación y motivación que promuevan el interés y la solidaridad ciudadana para que se integren y participen en los procesos de control social objeto: Contratar el desarrollo, ejecución y producción de actividades BTL, diseñando estrategias de información, comunicación y motivación, para promover el interés de la comunidad para ejercer el control social hacia las cajas de Compensación Familiar. | Recursos Nación -Inversión | $ 45.886.500 | DIANA KARIME VELEZ Jefe Oficina de Protección al Usuario SSF, Tel 3487808 dvelezg@ssf.gov.co | Se realizó contratación con OSCAR ORLANDO FERNANDEZ BARRIOS. Por valor de $45.886.500 Contrato: No. 123 Fecha: 14 de noviembre de 2017 |
| PI - FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACION Y MANEJO DE LAS COMIUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Actividad: Promocionar mediante cápsulas informativas los servicios y funciones de la SSF. Objeto: Divulgar y socializar las funciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia del Subsidio Familiar y los Derechos y Deberes de los afiliados frente al Sistema de Subsidio Familiar. | Recursos Nación -Inversión | $ 300.000.000 | JOHN GAVIRIA MARIN Profesional Especializado - Despacho Teléfono: 3487800 jgaviriam@ssf.gov.co | Se realizó contratación con CENTURY MEDIA S.A.S. Por valor de $300.000.000 Contrato: No. 117 Fecha: 08 de noviembre de 2017 |
| PI - FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACION Y MANEJO DE LAS COMIUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Actividad 1: Realizar campañas publicitarias. PI - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USURIO NACIONAL. Actividad2: Promover la utilización de los Buzones Virtuales hacia los Ciudadanos. Objeto: Diseñar y crear campañas publicitarias para divulgar las funciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia del Subsidio Familiar, mediante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, y promocionar la utilización de los canales de atención al ciudadano, entre estos, los Buzones Virtuales | Recursos Nación -Inversión | $ 248.549.000 | JOHN GAVIRIA MARIN y DIANA KARIME VELEZ Profesionales Especializados - Despacho; Jefe Oficina de Protección al Usuario SSF Teléfono: 3487800 jgaviriam@ssf.gov.co; dvelezg@ssf.gov.co | Se realizó contratación con UNIVERSAL GROUP AGENCIA DE COMUNICACIONES S.A.S. Por valor de $248.549.000 Contrato: No. 127 Fecha: 23 de noviembre de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad 1: Optimizar la gestión de los datos. Actividad 2: Implementar metodologías, procesos e instrumentos de auditoría de TIC como soporte a la función de IVC de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Objeto: Fortalecimiento de los procesos y procedimientos para la optimización de los bancos de datos de los sistemas de información que soportan las actividades de Inspección, Vigilancia y Control, y la implementación de procesos e instrumentos de auditoria de TIC como soporte a la función IVC de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación -Inversión | $ 439.366.800 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | Se realizó contrato interadministrativo con EMTEL S.A. E.S.P. Por valor de $439.366.800. Contrato: No. 118 Fecha: 10 de noviembre de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad 1: Sostener y actualizar los componentes del sistema Integrado del Subsidio Familiar. Actividad 2: Diseñar e Implementar procesos de gobernabilidad de las TIC. Objeto: Contratar la implementación de instrumentos y procesos de gobernabilidad de TI y la ampliación de controles de ISO:27001, correspondiente a la Cuarta Fase del Plan de Gestión de Seguridad de la Información (PGSI), con la implementación, revisión y mejora continua de los existentes, para el fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial de la Superintendencia de Subsidio Familiar. | Recursos Nación -Inversión | $ 263.256.500 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | Se realizó contrato interadministrativo con EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P. Por valor de $263.256.500. Contrato: No. 113 Fecha: 01 de noviembre de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Optimizar la gestión de los datos. Objeto: Renovación del soporte para el licenciamiento de la herramienta Microstrategy del sistema de información Gerencial SIGER que posee la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación -Inversión | $ 144.548.735 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | Se realizó contrato con SONDA DE COLOMBIA S.A. Por valor de $144.548.735. Contrato: No. 124 Fecha: 17 de noviembre de 2017 |
| PI - MPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Fortalecer la infraestructura tecnológica. Objeto: Adquisición de dispositivos de impresión y digitalización de imagen para la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación -Inversión | $ 15.000.000 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | Se realizó contratación con CYSNUS S.A.S. Por valor de $15.000.000. Contrato: No. 139 Fecha: 19 de diciembre de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Fortalecer la infraestructura tecnológica. Objeto: Contratar la renovación, actualización y adquisición del licenciamiento corporativo del software antivirus de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación -Inversión | $ 14.613.949 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | Se realizó contratación con ITSEC S A S. Por valor de $14.613.948,51 Contrato: No. 099 Fecha: 28 de septiembre de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Fortalecer la infraestructura tecnológica. Objeto: Contratar el servicio de soporte técnico y mantenimiento preventivo y/o correctivo en su infraestructura tecnológica para Kioscos interactivos de atención al ciudadano, incluyendo repuestos ubicados en 5 (cinco) cajas de compensación familiar. | Recursos Nación -Inversión | $ 11.900.000 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | Se realizó contratación con VIRTUAL TECHNOLOGIES MERCADEO INTERACTIVO. Por valor de $11.900.000. Contrato: No. 119 Fecha: 14 de noviembre de 2017 |
| PI -IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Fortalecer la infraestructura tecnológica. Objeto: Contratar la renovación de garantía extendida propia del fabricante (APC) para las ( 2) UPS( Sistema de alimentación ininterrumpida) y el mantenimiento preventivo de tres (3) aires acondicionados de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación -Inversión | $ 21.158.041 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | Se realizó contratación con APICOM S.A.S. Por valor de $21.158.041 Contrato: No. 130 Fecha: 29 de noviembre de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Fortalecer la infraestructura tecnológica. Objeto: Renovar el licenciamiento de las herramientas de software IBM WEBSPHERE PORTAL y contratar el servicio de soporte y mantenimiento del Portal. | Recursos Nación -Inversión | $ 159.924.100 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | Se realizó contratación con Siscomputo Ltda Servicios. Por valor de $159.924.100. Contrato: No. 110 Fecha: 31 de octubre de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Fortalecer la infraestructura tecnológica. Objeto: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y renovación de los servicios de soporte para repuestos, de la infraestructura central de computo de hardware HP, de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación -Inversión | $ 215.275.290 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | Se realizó contratación con Colombiana del Software y Hardware COLSOF S.A. Por valor de $215.275.290 Contrato: No. 107 Fecha: 24 de octubre de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Optimizar la gestión de los datos Objeto: Prestar servicios de apoyo a la Gestión para atender y solucionar los requerimientos de primer nivel, para asegurar la adecuada operación y soporte del sistema SIREVAC de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación -Inversión | $ 5.000.000 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | Se realizó contratación con Carlos Alberto Moreno Simbaqueba. Por valor de $5.000.000. Contrato: No. 111 Fecha: 01 de noviembre de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad: Optimizar la gestión de los datos Objeto: Prestar servicios de apoyo a la Gestión para atender y solucionar los requerimientos de primer nivel, para asegurar la adecuada operación y soporte del sistema SIREVAC de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Recursos Nación -Inversión | $ 5.000.000 | YADIRA LEÓN VARGAS Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 yleonv@ssf.gov.co | Se realizó contratación con Carlos Jesús Higuera Robles. Por valor de $5.000.000. Contrato: No. 112 Fecha: 01 de noviembre de 2017 |
| PI - IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF. Actividad 1: Sostenimiento de las soluciones de Gestión Documental. PI- IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL. Actividad 2: Fortalecer la infraestructura tecnológica. Objeto: Contratar los servicios de certificación digital abierta para el aseguramiento jurídico y técnico de las comunicaciones electrónicas emanadas por la Superintendencia de Subsidio Familiar. | Recursos Nación -Inversión | $ 99.999.999 | DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ y YADIRA LEÓN VARGAS Coordinadora del Grupo de Gestión Administrativa y Documental Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tel:3487800 dospinaf@ssf.gov.co y yleonv@ssf.gov.co | Se realizó contratación con Gestión de Seguridad Electrónica S.A., por valor de $99.999.999. Contrato: No. 138 Fecha: 06 de diciembre de 2017 |

Fuente: Plan Anual de Adquisiciones – Base de datos Grupo de Gestión Contractual SSF

De acuerdo con lo anterior, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento en la ejecución de la programación del Plan Anual de Adquisiciones para el IV trimestre del 100%.

Bogotá D.C. en el mes de enero de 2017, firman para constancia quienes intervienen en el proceso de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con la programación del IV trimestre de 2017.

| YALILE KATERINE ASSAF ABUEITA Secretaria General Ordenador del Gasto |  |
| --- | --- |

Elaboró: Adriana Marcela Ramírez Reyes.

Revisó: Diana Marcela Ospina Flórez