## Plan Anticorrupción 2018
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 Vr.2
Modifica Componentes Rendición de Cuentas y Atención al Ciudadano
| Entidad: | Superintendencia del Subsidio Familiar
| Vigencia: | 2018
| Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción |  | Estrategia de racionalización de trámites | Rendición de cuentas
| Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano |  | Transparencia y acceso a la información | Iniciativas adicionales
OAP/JULIO DE 2018

## Gestión Riesgo Corrupción
VIGENCIA: | 2018
Entidad: | SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR - SSF
Identificación del Riesgo |  |  |  | Valoración del Riesgo | [9 empty] | Evaluación y Seguimiento
Proceso/ Objetivo | Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo | [6 empty] | Indicador
|  |  |  | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Acciones asociadas al control
|  |  |  | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | Registro
Direccionamiento Estrategico: Dirigir, presidir actuar y controlar la acción administrativa necesaria para desarrollar la misión, visión, objetivos, planes, programas de cada uno de los procesos de la entidad; garantizando la aplicación de las leyes y reglamentos en lo referente al subsidio familiar y ordenar a los organismos vigilados que se ajusten a ellos. | Desconocimiento de la normatividad Trfico de influencias Amiguismo | Emisión de conceptos o directrices que no sean acordes a la constitución, marco legal vigente o lineamientos de la entidad en favorecimiento propio o de terceros | Perdida de imagen y credibilidad institucional. Penales y disciplinarias | improbable 2 | Mayor 10 | Moderada 20 | Auditorias internas y externas Comites Directivos Rendición de cuentas | Rara vez 1 | Mayor 10 | Baja 10 | Cuatrimestral | Auditoria por parte de entes externos Auditorias por parte de la Oficina de Control Interno a la ejecución de las políticas y directrices emitidas por la Entidad. Comites directivos | Informes de auditorias. Informes de comites Informes de gestión | N° de conceptos o directrices emitidos en favorecimiento propio o a terceros
Planeación Institucional: Coordinar y apoyar la elaboración de los planes, programas, proyectos y el mantenimiento y mejora continua del SGC para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de SSF | No generar alertas oportunas de la gestión de los pryectos por favorecer a terceros | Alteración de la información en los reportes de proyectos para favorecimiento de terceros | Afectación de Imagen institucional. Inoportunidad de información para toma de decisiones por alta dirección | Posible 3 | Mayor 10 | Alta 30 | Seguimiento mensual por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Informes mensuales de seguimiento a la ejecusión de los proyectos de inversión | Rara vez 2 | Mayor 10 | Baja 10 | Cuatrimestral | Seguimiento a la plataforma del Ministerio de Hacienda SIIFP | Informes Reportes | No. Alteración de información por favorecimiento a terceros
Gestión del riesgo:Aplicar sistemáticamente las políticas, procedimientos y prácticas de gestión a las actividades de comunicación, consulta, establecimiento del contexto, la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de la gestión integral de riesgo | Omisión de información reportada en seguimiento. Reportes realizados inoportunamente. Trafico de influencias | Manipulación en el seguimiento a los controles de los riesgos beneficio propio o de terceros | Información inadecuada para toma de decisiones. Limitación para alcanzar las metas de los objetivos institucionales | improbable 2 | Mayor 10 | Moderada 20 | Monitoreo y control por parte de la Oficina de Control Interno Informes analizados por la alta dirección | Rara vez 1 | Mayor 10 | Baja 10 | Cuatrimestral | Monitoreo y control a los riesgos de la entidad Emisión de informes del estado real de los riesgos de la entidad | Reportes de seguimiento Informes | N° de riesgos manipulados
Comunicación Pública: Desarrollar actividades de comunicación audiovisual interna y externa que permitan a la Superintendencia del Subsidio informar sobre las funciones de inspección, vigilancia y control así como la orientación al ciudadano que se brinda a través de los diferentes canales de comunicación; los derechos y deberes de los colombianos respecto del subsidio familiar y los servicios sociales que prestan las cajas de compensación familiar. | Falta de Transparencia en los procesos de selección. Investigaciones por parte de entes de control | favorecimiento a uno o mas proponenetes en procesos de contratacion | Pago de indemnización a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad, en un valor mayor o igual al 50% | Posible 3 | Mayor 10 | Alta 30 | Verificación de la normatividad vigente y el desarrollo de los procesos de conformidad con lo establecido en las normas. | Rara vez 1 | Mayor 10 | Baja 10 | Cuatrimestral | Supervisión por arte del área de contratación para evitar alguna transgresión a la norma | Actas | Procesos contractuales con materialización de los actos de corrupción.
| Falta de transparencia en el manejo de la información pública por parte de la Superintendencia | Falsa información a la Opinión Pública | Recusación al Superintendente o solicitud de rectificación por parte del afectado | Posible 3 | Mayor 10 | Alta 30 | Aprobación de publicación por parte de la Superintendente | Rara vez 1 | Mayor 10 | Baja 10 | Cuatrimestral | Validación de la información publicada en medios de comunicación | Publicaciones aprobadas/ publlicciones publicadas | Publicaciones realizadas por el área de comunicaciones sin aprobación de la Superintendente.
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: Gestionar la Contratación de la Superintendencia para asegurar el cumplimiento de la misión institucional, apoyando las áreas técnicas, en la adquisición de bienes, obras y servicios que se requieran. | La violación en la aplicación de las normas, procesos y procedimientos en las diferentes modalidades de selección. Monopolio de contratistas que puede significar preferencias. Presentación de documentos falsos en los procesos de contratación. | Incumplimiento a los principios y fines de la contratación administrativa | Investigaciones de carácter disciplinario, fiscal, penal, administrativa, etc., acarreando sanciones y/o demandas contra la entidad. Perdida de credibilidad Institucional el contrato no cumple el objeto para el cual fue susucrito y no cubre la necesidad de la entidad generando perdida de recursos. | Posible 3 | Mayor 10 | Alta 30 | Verificación de la normatividad vigente y el desarrollo de los procesos de conformidad con lo establecido en las normas. Validar por parte del jefe de Oficina el cumplimiento de los requisitos minimos | Rara vez 1 | Mayor 10 | Baja 10 | Cuatrimestral | Presentar al comité asesor en contratación de los procesos de contratación que se pretenden adelantar en la entidad, de acuerdo con la competencia establecida para dicho comité. 2. Proceder conforme a la normativa vigente | Actas de Comité | (Número de procesos iniciados en el periodo / Número de procesos de selección que cumplen con las normas vigentes en materia de contratación pública) * 100
NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES: Realizar el trámite pertinente para dar a conocer los actos administrativos y efectuar las autenticaciones requeridas por terceros a través de los canales establecidos y con el fin de que puedan surtir los efectos jurídicos pertinentes. | Actuaciones indebidas que ocasionan que los actos administrativos suceptibles de notificación no surtan efectos juridicos ante tercero | Indebida notificación de acto administrtivo para beneficio personal o a terceros | *Las decisiones no surten efectos jurídicos. *Sanciones *Perdida de la imagen institucional. | Improbable 2 | Mayor 10 | Moderado 20 | Monitorear las guias de control de correspondencia Registro de seguimiento de las Resoluciones emitidas por la SSF | Rara vez 1 | Mayor 10 | Baja 10 | Trimestral | Diligenciar oportunamente la minuta de seguimiento de las resoluciones Realizar las notificaciones dentro del termino de Ley | N° de notificaciones indebidas en favorecimiento personal o a terceros
RECURSOS FISICOS: Controlar el ingreso y egreso de todos los bienes de la Superintendencia del Subsidio Familiar y mantener actualizado los inventarios de bienes devolutivos y controlables de la entidad. | Falta de control de la Caja menor. Robo. Favorecimiento a terceros con recursos de la Entidad. | Desvío de recursos físicos y/o económicos de la caja menor de la entidad | Detrimento patrimonial. Legal. Penal. Disciplinario. . | posible 3 | Mayor 10 | Alta 30 | Sistema de información SIIF Nación. Caja fuerte. Pólizas de seguridad. Sistema integrado de vigilancia | Rara vez 1 | Moderado 5 | Baja 10 | Mensual | *Registrar las operaciones relativas a la caja menor en el aplicativo y generar reportes requeridos. *Verificar procesos y procedimientos. *Garantizar la suscripción del contrato de seguros. *Garantizar el contrato de vigilancia y del circuito cerrado de televisión. | Actas de legalización | No. De Legalizaciones de Caja menor
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL: Administrar con eficiencia y seguridad los recursos financieros asignados por el estado a la SSF, de conformidad con la normatividad vigente, prestando apoyo y asesoría técnica a las diferentes áreas en los aspectos normativos y procedimentales del presupuesto y de la contabilidad. | Manejo indebido de usuarios y claves para transacciones financieras y pagos a proveedores y funcionarios SSF. | Pérdida y/o desvios de recursos de la Entidad | Legal. Penal. Disciplinario. Detrimento Patrimonial. | Posible 3 | Mayor 10 | Alto 30 | *Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación *Verificación, revisión, validación y responsabilidad de cada usuario con sus Claves de acceso. | Improbable 2 | Mayor 10 | Moderado 20 | Cuatrimestral | *Asignación de usuarios de acuerdo con los perfiles definidos en el aplicativo. *El responsable de la Caja Menor de viaticos cuenta sólo con el perfil de actualización para el pago a beneficiario final a través del portal empresarial del Banco Davivienda. *Utilizar el token (dispositivo con la firma) para la validación de las firmas. *Realizar conciliación y cruces de información. *Seguir los protocolos de seguridad para el manejo de claves del SIIF. | SIIF NACION Portal Empresarial | Memorando informando al Ordenador del gasto frente a posibles desvios de recursos de la entidad
GESTIÓN DOCUMENTAL Establecer directrices que permitan aplicar eficaz, eficiente y efectivamente los procesos archivísticos de la Entidad para administrar toda la información física y electrónica que producen las dependencias en el ejercicio de las funciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar, teniendo en cuenta el ciclo vital del documento desde el momento de su radicación hasta su conservación final, aplicando las herramientas archivísticas para asegurar la memoria institucional de la Entidad. | *Deficiencia en el manejo documental y de archivo. *Sustracción, alteración, manipulación y/o pérdida de documentos oficiales para favorecer a terceros e ingreso al archivo central de personal ajeno a la dependencia | Perdida de los documentos o Alteración de Expedientes | Perdida memoria documental de la Entidad. | Posible 3 | Mayor 10 | Alta 30 | *Procesos y procedimientos. *TRD actualizadas. *Pólitica de préstamo de documentos. *Programa de Gestión Documental GTSS. | Rara vez 1 | Mayor 10 | Baja 10 | Cuatrimestral | *Adoptar las TRD. *Usar los formatos dispuestos para el prestamo de documentos. *Capacitar constantemente en el uso de la herramienta de Gestión Documental. | Formato Prestamo archivo | Total de documentos prestados y devueltos al archivo/total de documentos prestados
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: Desarrollar competencias y habilidades en los colaboradores de la Superintendencia del Subsidio Familiar, para apoyar el cumplimiento de la misión institucional, mediante la asignación, el seguimiento, la evaluación del recurso humano y el fortalecimiento del clima y cultura organizacional | Amiguismo o cercania con el interesado. No aplicar controles respecto a la validación de requisitos mínimos de acuerdo al manual de funciones de cada cargo. | Aceptar y/o permitir tráfico de influencias en la provisión de empleos. | Contratación de personal sin el perfil y la experiencia requerida para el cargo. Perdida de credibilidad e imagen institucional | Improbable 2 | Mayor 10 | Moderada 20 | Validar por parte del Coordinador del grupo el cumplimiento de los requisitos mínimos de acuerdo al manual de funciones de cada cargo. | Rara vez 1 | Mayor 10 | Baja 10 | Cuatrimestral | Aprobar la inclusión en un proceso de selección de un candidato y la posesión de un funcionario en un cargo de la entidad con la respectiva validación del cumplimiento de los requisitos mínimos de acuerdo al manual de funciones por parte del Coordinador del grupo de Administración de Personal. | Formato verificación Hoja de Vida | No. de posesiones con Verificación y analisis de hojas de vida / No. total de posesiones en la vigencia* 100
PROCESOS DISCIPLINARIOS: Investigar y/o sancionar las conductas de los servidores públicos o ex servidores públicos de la Superintendencia del Subsidio Familiar, originadas en el incumplimiento de deberes funcionales, la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, la violación de los regímenes de prohibiciones, de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses y demás normas imperativas | Interna: Concreción de acuerdos previos entre el funcionario de instrucción y el disciplinado para el favorecimiento de éste último con decisiones inhibitorias, de archivo o absolutorias; aceptación de dádivas con el fin de proferir decisiones favorables a los disciplinados. Externa Tráfico de influencias de terceros para adoptar decisiones favorables a los disciplinados. Constreñimiento por parte de funcionarios de los organos de control para emitir decisiones favorables a los investigados o para inhibirse como forma de evaluar las respectivas quejas. | Mora deliberada en el trámite de los procesos con el fin de obtener vencimiento de terminos o prescripción del mismo | Perdida de credibilidad e imagen institucional. Sanciones | Improbable 2 | Catastrofico 20 | Alta 40 | Realizar revisión y aprobación de las decisiones por parte del Secretario Administrativo y del Coordinador del Grupo Control Disciplinario, quien aprueba y firma | Rara Vez 1 | Mayor 10 | Baja 10 | Cuatrimestral | *Adoptar las decisiones en los tiempos establecidos en la Ley y fundamentadas en el material provatorio existente. *No suministrar información a personas que no sean sujetos procesales o quejosos, salvo en el evento en que el proceso ya sea público; con las restricciones del manejo de la información. | Autos y fallos | No. De procesos no tramitados por beneficio propio o de terceros
| Trafico de influencias, amiguismo | Desviar el proceso disciplinario basado en intereses personales o del investigado |  | Improbable 2 | Catastrofico 20 | Alta 40 | Cumplimiento de los Procedimientos y normatividad vigente. Evitar contacto innecesario entre el instructor y el disciplinado o con terceros o funcionarios de otras entidades que no sean sujetos procesales en la investigación | Rara Vez 1 | Mayor 10 | Baja 10 | Cuatrimestral | No suministrar información a personas que no sean sujetos procesales o quejosos, salvo en el evento en que el proceso ya sea público; con las restricciones del manejo de la información | Memorando por la Secretaria General en las que se adviritieron situaciones presuntamente irregulares durante el periodo. | No. De procesos disciplinarios desviados por situaciones irregualres a favor propio o de terceros en el periodo.
Control legal de las Cajas de Compensación Familiar / Vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas con la creación, organización y funcionamiento de las Caja de Compensación Familiar y demás entes recaudadores y pagadores del subsidio familiar e iniciar las acciones a que haya lugar, en caso de incumplimiento de las disposiciones legales vigentes | Cohecho. Amiguismo. Tráfico de influencias. Dilatación injustificada de tramites administrativos con el objeto de generar la caducidad de las investigaciones. Interpretación subjetiva de la norma con el ánimo de favorecer al investigado. | Emitir actos administrativos manipulados, en beneficio de los investigados, sin fundamentos juridicos. | Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Investigaciones de parte de los órganos de control. Incumplimiento del objetivo del proceso. Despilfarro de recursos públicos. | Posible 3 | Mayor 10 | Alta 30 | Revisión de los proyectos de actos administrativos por parte del Asesor de la Delegada y del líder del proceso. Auditorías Internas y Externas | Rara vez 1 | Mayor 10 | Baja 10 | Cuatrimensual | Revisión periódica y documentada del estado de las investigaciones por parte del líder del proceso. Distribución aleatoria y equitativa de la carga laborla. | Revisiones Informes de auditoria | N° de actos administrativos manipulados
Proceso/ Objetivo | Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo
|  |  |  | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Acciones asociadas al control
|  |  |  | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | Registro
Visitas a entes Vigilados: Contribuir al cumplimiento de la gestión institucional a través de la vigilancia e inspección de los aspectos administrativos, financieros, contables, de funcionamiento y operativos de las Cajas de Compensación Familiar y las demás entidades que estas constituyan, administren o participen, como asociadas o accionistas con relación a la prestación de los servicios sociales a su cargo, a través de visitas ordinarias o especiales a cada una de las Cajas de Compensación Familiar. | Amiguismo, tráfico de influencia. Utilización indebida de información privilegiada. Negligencia. | Ineficiencia en el proceso de inspección y vigilancia por parte de la Delegada para la Gestión | Perjuicio de la imagen institucional. Investigaciones penales. Investigaciones adminsitrativas de los entes de control por omisión. | Posible 3 | Mayor 10 | Alta 30 | Cumplimiento del Plan Anual de Visitas. Realizar las visitas por grupos interdisciplinarios. Cumplimiento a las políticas y normas de seguridad de la información de la entidad. Revisión y aprobación de los informes de visita por parte del Director de Gestión Financiera y Contable, Director para la Gestión de las CCF y Superintendente Delegado para la Gestión. | Rara vez 1 | Mayor | Baja 10 | Cuatrimestral | Cumplimiento al Plan Anual de visitas. Seguimiento al cumplimiento de las políticas y normas de seguridad de la información por parte de la Oficina de Tecnologías. Revisión y aprobación de los informes de visita por parte del Director de Gestión Financiera y Contable, Director para la Gestión de las CCF y Superintendente Delegado para la Gestión. | Matriz de seguimiento a visitas ordinarias. Informe de visita. Manuales de Políticas y normas de seguridad en la información. | Memorando de traslado a la Oficina de Control Disciplinario por irregularidades en el proceso de inspección y vigilacia.
Evaluación de Gestión de Cajas de Compensación Familiar : Ejercer el seguimiento a la ejecución de los fondos de ley, servicios sociales, coberturas, focalización, programas, proyectos, inversiones y demás actividades relacionadas con el desarrollo del objeto social de las CCF, con el fin de darle cumplimiento al proceso de Inspección, vigilancia y control mediante el análisis y evaluación de los informes trimestrales de gestión enviados por las CCF. | Amiguismo, tráfico de influencia. Utilización indebida de información privilegiada. Negligencia. | Ineficiencia en el proceso de inspección y vigilancia por parte de la Dirección para la Gestión de las CCF | Perjuicio de la imagen institucional. Investigaciones penales. Investigaciones adminsitrativas de los entes de control por omisión. | Improbable 2 | Mayor 10 | Moderada 20 | Análisis y consolidación de los informes realizados por todos los integrantes de la Dirección para la Gestión de las CCF. Cumplimiento a las políticas y normas de seguridad de la información de la entidad. Revisión y aprobación de los informes por parte del Director para la Gestión de las CCF. | Rara vez 1 | Mayor 10 | Baja 10 | Cuatrimestral | Cumplimiento al Plan de Acción. Seguimiento al cumplimiento de las políticas y normas de seguridad de la información por parte de la Oficina de Tecnologías. Revisión y aprobación de los informes por parte del Director para la Gestión de las CCF. | Informes trimestrales de gestión de las CCF. Informes de los recursos y coberturas de FONIÑEZ - FONDO LEY 115/94 - FOSFEC. Manuales de Políticas y normas de seguridad en la información. | No. De Memorandos de traslado a la Oficina de Control Disciplinario por irregularidades en el proceso de inspección y vigilacia.
| Manipulación de información por acción u omisión. | Falta de pertinencia en el contenido de los informes. | Perjuicio de la imagen institucional. Investigaciones penales. Investigaciones adminsitrativas de los entes de control por omisión. Ineficiencia en la gestión del proceso de inspección y vigilancia. | Improbable 2 | Mayor 10 | Moderada 20 | Estandarización en el proceso (Caracterización - Procedimientos) de Evaluación de Gestión de CCF | Rara vez 1 | Mayor 10 | Baja 10 | Cuatrimestral | Revisión por parte del Director para la Gestión de las CCF de los Informes trimestrales de gestión de las CCF; de los Informes de los recursos y coberturas de FONIÑEZ - FONDO LEY 115/94 - FOSFEC. | Informes trimestrales de gestión de las CCF. Informes de los recursos y coberturas de FONIÑEZ - FONDO LEY 115/94 - FOSFEC. | No. De memorandos de traslado a la Oficina de Control Disciplinario por irregularidades en el proceso de inspección y vigilacia.
Control Financiero contable : Analizar, reglamentar y fijar procedimientos, emitir observaciones y recomendaciones e impartir instrucciones a las CCF sobre temas financieros y contables soportados en la normatividad vigente. | Amiguismo, tráfico de influencia. Utilización indebida de información privilegiada. Negligencia. | Ineficiencia en el proceso de inspección y vigilancia por parte de la Dirección para Gestion Financiera y Contable | Perjuicio de la imagen institucional. Investigaciones penales. Investigaciones adminsitrativas de los entes de control por omisión. | Improbable 2 | Mayor 10 | Moderada 20 | Análisis y consolidación de los informes realizados por todos los integrantes de la Dirección para la Gestión Financiera y Contable. Cumplimiento a las políticas y normas de seguridad de la información de la entidad. Revisión y aprobación de los informes por parte del Director para la Gestión Financiera y Contable. | Rara vez 1 | Moderado 5 | Baja 5 | Cuatrimestral | Cumplimiento al Plan de Acción. Seguimiento al cumplimiento de las políticas y normas de seguridad de la información por parte de la Oficina de Tecnologías. Revisión y aprobación de los informes por parte del Director para la Gestión Financiera y Contable. | Informes de FOVIS Manuales de Políticas y normas de seguridad en la información. | No. De Memorandos de traslado a la Oficina de Control Disciplinario por irregularidades en el proceso de inspección y vigilacia.
Gestión Jurídica: Apoyar a la entidad en la gestión jurídica, fijando la posición jurídica de la entidad y sus vigilados para el desarrollo del ordenamiento del sistema de subsidio familiar, además de ejercer una adecuada y permanente defensa de los procesos judiciales de la SSF ante cualquier autoridad judicial y Gestionar y hacer efectivas las resoluciones por medio de las cuales la SSF impone sanciones pecuniarias a sus vigilados | Amiguismo Dadivas Tráfico de influencias | No realizar la gestión de cobro coactivo por favorecimiento al sancionado | Pérdida de imagen institucional Desviación de recursos | Posible 3 | Mayor 10 | Alta 30 | Matriz de expedientes de cobro coactivo | Rara vez 1 | Mayor 10 | Baja 10 | Cuatrimensual | Seguimiento a matriz de expedientes de cobro coactivo | matriz de expedientes de cobro coactivo diligenciada | reporte de Cobro coactivo no cobrado por favoreci,iento
| Amiguismo Dadivas Tráfico de influencias | Conceptos juridicos emitidos en favorecimiento a terceros | Pérdida de imagen institucional | Posible 3 | Mayor 10 | Alta 30 | Revisón y aprobación por la Jefe de Oficina a los conceptos emitidos | Rara vez 1 | Mayor 10 | Baja 10 | Cuatrimensual | Revisón y aprobación de conceptos emitidos | Concepto revisado y aprobado | Conceptos emitidos
| Amiguismo Dadivas Tráfico de influencias | No contestar las demandas y demás actuacones procesales en los términos de ley | Desviaciòn de recursos | Posible 3 | Mayor 10 | Alta 30 | Revisón y aprobación por la Jefe de Oficina de la contestacion de demandas y demás procesos judiciales. Control plataforma eKogui | Rara vez 1 | Mayor 10 | Baja 10 | Trimestral | Revisiòn previa del jefe al envío | eKoguie (Agencia Defensa Jurídica del Estado) | Conceptos emitidos en favorecimiento a terceros
Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos : Analizar y evaluar la eficiencia y la eficacia de los planes, programas, proyectos de inversión y servicios sociales ofrecidos por las Cajas de Compensación Familiar. Analizar la información estadística del sistema del subsidio familiar, en cumplimiento de la función de inspección, vigilancia y control en beneficio de la población afiliada. | Conductas inapropiadas de los funcionarios de la Delegada. Desconocimiento del código de ética por parte de los profesionales de la Delegada . Intereses personales por parte de los involucrados dentro del proceso de aprobación. Desconocimiento de normas y procedimientos. No seguir el procedimiento establecido. | Favorecimiento en los conceptos emitidos sobre la aprobación de los planes, programas y proyectos de inversión de las Cajas de Compensación Familiar . Recibo de dádivas ofrecidas por los entes vigilados para condicionar la emisión y celeridad de conceptos a proyectos de inversión. Manipulación indebida de la información suminstrada por parte de las CCF. | Cohecho por dar u ofrecer. Perjuicio de la imagen institucional Investigaciones disciplinarias y penales Investigaciones de los entes de control por omisión. | Rara Vez 1 | Mayor 10 | Baja 10 | Controles Preventivos: Revisión previa de los conceptos emitidos por los profesionales del área por parte del Delegado para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos. Controles Automaticos: Toda la documentación relacionada con los proyectos de inversión es cargada en el modulo de proyectos de la sede electronica de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Rara Vez 1 | Moderado 5 | Baja 5 | Cuatrimensual | Hacer un adecuado seguimiento a los retrasos en las aprobaciones . Seguir el procedimiento establecido para cada proceso Dar a conocer el código de ética | Modulo de proyectos de la Sede Electrónica | Proyectos de inversión de autorización previa y general de las CCF estudiados oportunamente/ Total de proyectos de inversion radicados
Gestión de Sistemas de Información: Suministrar y mantener los bienes y servicios de tecnologías de información y comunicaciones mediante la identificación y satisfacción de necesidades de la organización con el fin de apoyar y fortalecer los procesos de la entidad | 1. Vulneración de los controles definidos para el acceso a la información. 2. Presiones internas o externas. | Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, confidencial, crítica en beneficio propio o de terceros | 1. Pérdida de credibilidad e imagen institucional. 2. Pérdida de información y de la memoria institucional. 3. Sanciones disciplinarias. | Improbable 2 | Mayor 10 | Moderada 20 | 1. Restricción del acceso a los centros de computo. 2. Uso software detector de fuga de información (antivirus). 3. Revisión y aplicación de las políticas de seguridad. 4. Aplicación de directrices definidas respecto a la asignación de roles y permisos a través de Directorio Activo. | Rara vez 1 | Mayor 10 | Baja 5 | Cuatrimensual | 1. Diligenciar el formato de control de registro al centro de computo. 2. Instalar software antivirus. 3. Revisar e implementar las políticas de seguridad. 4. Asignar los roles y permisos a los usuarios de acuerdo a la solicitud. | 1. Solicitudes de autorización de ingreso al Data Center 2. Software licenciado por usuario para el control. 3. Documento políticas. | No. De incidentes por hurto o eliminacón de datos o información a favor de terceros.
| 1. Sistemas de Información creados sin estructura de seguridad 2. Obsoleta infraestructura tecnologica. 3. Omisión en el cumplimiento de las políticas de seguridad de información. 4. Ataques externos o internos. | Pérdida de los registros en las bases de datos | 1. Pérdida de credibilidad y de información de la memoria institucional 2. Sanciones disciplinarias | Improbable 2 | Mayor 10 | Moderada 20 | 1. Validación de los equipos y renovación de la infraestructura. 2. Realización de copias de respaldo. 3. Entrega anticipada de las políticas de seguridad a los proveedores que van a trabajar en proyectos de la Entidad. | Rara vez 1 | Moderado 5 | Baja 5 | Cuatrimensual | 1. Validación de los equipos y renovación de la infraestructura. 2. Realización de copias de respaldo. 3. Entrega anticipada de las políticas de seguridad a los proveedores que van a trabajar en proyectos de la Entidad. | 1. Log o bitacoras de seguimiento. 2. Procesos contractuales de soporte y adquisición. 3. Anexos al pliego de condiciones. | No. De incidentes prsntados pro perdida de registros de datos a favor de terceros
INTERACCION CON EL CIUDADANO: Proteger los derechos y deberes de los ciudadanos entorno a los temas de subsidio familiar por medio de la atención y orientación a los mismos, y los diferentes mecanismos desarrolladas por la entidad para evitar la vulneración de sus derechos y mejorar la imagen de la entidad | 1. Debilidades en el seguimiento por parte de los responsables de los procesos sobre las actividades de los funcionarios o desconocimientos de los servidores sobre los procedimientos institucionales 2. Interés particular por parte del servidor de la entidad para sacar beneficio económico 3. Falta de ética profesional por parte del servidor público CAUSAS EXTERNAS 1. Falta de conocimiento para interponer una petición y que estas no tienen costo | Cobro por la realización del trámite, (Concusión) | Tutelas Sanciones Administrativas Respuestas Incorrectas al usuario. Investigaciones disciplinarias. | Improbable 2 | Mayor 10 | Moderada 20 | 1. Revisar la totalidad de tramites ingresados al aplicativo de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones. 2.Difusión pedagógica sobre los terminos del derecho de petición. 3. En caso que la petición, queja, reclamo, sugerencia y/o felicitación no sea para atención de primer nivel o no sea competecnaia de la SSF se realizará el traslado interno a las dependencias de la entidad o la entidad competente para su respectivo tramite y se informará al ciudadano sobre dicho traslado. 4. Revisar la totalidad de requerimientos realizados a las Cajas de Compensación Familiar, que contenga la petición, queja, reclamo, sugerencia y/o felicitación radicada por el ciudadano por cada funcionario de la OPU. 5. Revision de las PQRSF en terminos de respuesta al ciudadano. 6. Realizar capacitaciones periodicas a los fucnionarios de la OPU en temas del subsidio familiar. 7. Informar a la Oficina de Tic´s cuando se presenten fallas en el sisitema. | Rara vez 1 | Mayor 10 | Baja 10 | Cuatrimensual | 3. Revisar e implementar las políticas de seguridad. | 1. correo electronico. 2. Aplicativo GTSS y/o correo electronico. 3. Informes. 4. Aplictivo GTSS y/o correo electronico. 5. Reporte aplicativo GTSS. 6. Actas de la OPU. - Carpeta Conceptos. 7. Actas y/o correos electronicos. | PQRS tramitadas/ PQRS recibidas
Consolido: OAP/Angela Maria Arango Giraldo Enero 2018
REGRESAR

## Racionalización de tramites
Componente : Racionalización de trámites
N° | Nombre del trámite / Proceso / Procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica | Situación actual | Descripción de la mejora o proyecto | Producto | Indicador | Meta | Presupuesto requerido | Beneficio al ciudadano o entidad | Dependencia Responsable | Fecha realización
[12 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 14 del decreto ley – Antitramites 019 de 2012, normativa que está orientada a la supresión, reforma de regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios en la administración pública, la Superintendencia del Subsidio Familiar elaboró un diagnóstico de los principales trámites que se causan desde la entidad y realizó un plan de acción que le permitió avanzar en la actualización, optimización y racionalización de los trámites y servicios de cara al ciudadano. Atendiendo especialmente los requerimientos de la Estrategia Gobierno en Línea, Eficiencia Administrativa y Cero Papel, la Superintendencia del Subsidio Familiar actualmente tiene a disposición de la ciudadanía, una solución omnicanal que le permite interactuar al Ciudadano en línea, con los trámites y servicios, a través de medios electrónicos de forma tal que ingresen a un único sistema como si la persona estuviera en nuestras oficinas, mediante la implementación de la ventanilla única virtual, que es la utilización de la Sede Electrónica, donde se gestiona de manera integrada la realización de los trámites y servicios con la Entidad, a través de una carpeta de usuario mediante los diferentes canales que ofrece la entidad. La solución omnicanal, es la implementación del Sistema de Gestión Documental, en el cual se están aplicando estrategias efectivas de simplificación, automatización y optimización de los tramites registrados en el Sistema Único de Tramites (SUIT). El sistema de Gestión Documental – GTSS, cubre la totalidad del ciclo documental, con el fin de garantizar e impulsar la cultura de la sensatez tanto en el uso de papel como de procesos y recursos informáticos, mediante el uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos, con el propósito de invertir en tecnología lo que no se gaste en papel, lo cual es apenas un paso natural y un reto inmediato. Las siguientes características se tuvieron en cuenta en la adquisición del Sistema de Gestión Documental: • Flexibilidad en la captura de los documentos. • Implementación de herramientas de indexación, catalogación y clasificación. • Implementación de sistemas de búsqueda, localización y recuperación pertinente de la información. • Versatilidad en la visualización de documentos. • Integridad y seguridad de los documentos. • Eficiencia en los procesos de producción, utilización, conservación o eliminación de los documentos, mediante la utilización de prácticas y procedimientos normalizados. • Capacidad de gestión para el flujo de trabajo documental lo que supone la capacidad de establecer ciclos de aprobación, alertas y procesos de trabajo. • Escalabilidad (gestión de nuevos usuarios, nuevos procesos). • Integración con otras soluciones implementadas en la Entidad • Trazabilidad de las acciones realizadas en el tramite
Los siguientes son los trámites y servicios racionalizados y automatizados en la Superintendencia del Subsidio Familiar  Proyectos de inversión de las CCF.
 Certificados de Existencia y Representación Legal de las CCF.
 Empleadores morosos de las CCF.
 Registro y Control de las CCF.
 Notificaciones Judiciales.
 Solicitud de Concepto Jurídico del Sistema del Subsidio Familiar.
 Correspondencia y Archivo.
 Actos Administrativos.
 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y/o Denuncias (PQRSFD).
 Salida de Activos Fijos.
 Solicitudes Varias.
 Visitas a Entes Vigilados.
Por lo anterior, en esta vigencia La Superintendencia del Subsidio Familiar no cuenta con acciones a realizar. / Oficina TICS
/OAP/RT/2018
Note on F3: Realice una pequeña descripción del proyecto o acción de mejora del trámite

## Rendición de cuentas
Componente Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Producto | Indicador | Meta | Presupuesto | Responsable | Fecha Programada
INFORMAR | 1 | Definición de lineamientos de comunicación efectiva para la construcción del informe 2018 | Documento con los lineamientos | No. documento con los lineamientos | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | Octubre - Noviembre
| 2 | Socialización de la presentación de comunicación y construcción de informes 2017 | Correos electronicos | No. correos electronicos de socialización | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | Octubre
| 3 | Recepción y consolidación de la información para presentación en la audiencia de rendición de cuentas | Correos electronicos | No. correos electronicos de solicitud de información a las dependencias | 100% | NA | Oficina asesora de planeación | Octubre -Noviembre
| 4 | Revisión y publicación de los informes definitivos en la página web de la entidad | Informe de gestión, presentación e informe ejecutivo de la Audiencia Publica de RdeC, publicados | No. informes de la audiencia de RdeC elaborados y publicados | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | Noviembre
| 5 | Publicitar y Convocar a la RdeC por multiples medios (periódico, radio, televisión, página web, redes sociales, entre otros) | Medios utilizados para la convocatoria de rendición de cuentas (periódico, radio, televisión, página web, redes sociales) | No. de medios utilizados para la convocatoria de rendición de cuentas. | 3 | 35000000 | Comunicaciones | Octubre-Noviembre
| 6 | Informe de la Delegada de Gestión en relación a su gestión frente al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018, publicado en la página web. | Informe de gestión. | No. de informes de evaluación al plan anticorrupción efectuados | 1 | NA | Delegada Gestión y sus Direcciones | Diciembre de 2018.
| 7 | Presentación de información de gestión de la Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos en eventos como Seminarios programados por la misma | Presentación | No. de presentaciones elaboradas | 1 | 25,000,000 | Delegada de Estudios y Proyectos | noviembre de 2018
| 8 | Presentar a la ciudadania el informe de Gestión de la Entidad a traves de la Web. | Informe | Informe elaborado (Planeación) y publicado en la Pagina Institucional (Comunicaciones) | 1 | NA | Oficina asesora de planeación, Comunicacones | Diciembre de 2018.
| 9 | Presentar a la ciudadania el informe de Gestión de la Oficina de TICs. | Informe presentado | No. De informes presentados | 2 | NA | Oficina TICs. | Julio 2017, Enero 2018
| 10 | Informar a la ciudadanía a través del portal corporativo los conceptos juridicos emitidos por la oficina asesora jurídica | Publicación trimestral | No. de publicaciones realizadas | 4 | NA | Oficina Asesora Jurídica | Abril, julio, octubre, enero
| 13 | Informar a la ciudadanía a través del portal corporativo las demandas que cursan en la rama jurisdiccional | Publicación trimestral | No. de publicaciones realizadas | 4 | NA | Oficina Asesora Jurìdica | Abril, julio, octubre, enero
| 14 | Participar en ferias y eventos Nacionales que permitan difundir las funciones de SSF | Informe por feria | Ferias programadas/No. Ferias realizadas con participación de la SSF. . | 5 | 45618700 | Oficina de Protección al Usuario | 28 DE NOVIEMBRE
| 15 | Realizar jornadas de sensibilización mediante acciones de información, comunicación y motivación que promuevan el interés y la solidaridad ciudadanía para que se integren en los procesos de control social. | Informe por jornada | Jornadas programadas/No. De jornadas realizadas con participación de la SSF | 7 | 47263095 | Oficina de Protección al Usuario | 28 DE NOVIEMBRE
| 14 | Foro virtual con los jefes de subsidio y aportes y abogados de las cajas de compensaciçon familiar | Un Foro | Foro realizado | 1 | NA | Oficina Asesora Jurìdica | Junio de 2018
DIALOGO | 1 | Encuesta de selección de temas de RdeC | Encuesta tabulada y publicados los resultados | No. de temas identificados. | 1 | NA | Oficina de Comunicaciones y Protección al Usuario | Octubre
| 2 | Realización de la Audiencia Pública de RdeC de la entidad. (Transmisión) | Presentación | No. de Audiencias realizadas | 1 | 45000000 | Oficina de Protección al Usuario, Comunicaciones | Diciembre
| 3 | Elaboración de cronograma de chat entre la ciudadanía con las delegadas y la oficina jurídica. | Memorando solicitando temáticas para chat/Memorando socializando cronograma de chat | No. De memorandos enviados | 4 | 0 | Protección al Usuario/Oficina Asesora Jurídica | 3 DE ABRIL
| 4 | Realizar mesas de trabajo en el comité técnico estadístico en cumplimiento del artículo 4 de la Resolución 0688 del 28 de octubre de 2015 (funciones del comité estadístico) | Acta de reunión | No. De mesas de trabajo realizadas | 2 | N/A | Delegada de Estudios y Proyectos | Junio, Octubre
| 5 | Chat entre la ciudadanía y el Delegado para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, através de la Oficina de Protección al Usuario. | Evidencia documentada del Chat. (Impresión de pantallazos) | No. de evidencias documentadas. | 1 | NA | Delegada de Estudios Espe y la Evaluación de Proyectos | Septiembre de 2018
| 6 | Chat entre la ciudadanía y el Delegada de Gestión, a traves de la Oficina de Protección al Usuario. | Evidencia documentada del Chat. (Impresión de pantallazos) | No. de evidencias documentadas. | 1 | NA | Delegada Gestión y sus Direcciones | Junio de 2018.
3. Incentivos | 1 | Capacitación a funcionarios en estrategias de rendición de cuentas o transparencia. | Funcionarios capacitados en la estrategia de rendición de cuentas o en transparencia. | No. de funcionarios capacitados en la estrategia de rendición de cuentas o en transparencia / No. Funcionarios programados | 90% | 0 | Grupo Desarrollo del Talento Humano. | Septiembre
| 2 | Participación en la Audiencia Pública rendición de cuentas y entrega de documentación promocional de la audiencia de rendición de cuentas | Material para entrega a asistentes | No. de paquetes promocionales a entregar a participantes | 100 | 0 | Oficina asesora de planeación/Comunicaciones | Diciembre
| 3 | Generación de una base de datos de participantes en las acciones de dialogo de la entidad con el fin de convocarlos como invitados especiales, en eventos de interés para los ciudadanos | Base de datos | No. de base de datos con participantes | 1 | 0 | Comunicaciones/Oficina de Protección al Usuario | 2 DE OCTUBRE
4. Evaluación y retroalimentación | 1 | Aplicar la encuesta de evaluación de la audiencia pública de la RdeC 2018 | Encuesta aplicada | No. de formatos de encuesta aplicados | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | Diciembre de 2018.
| 2 | Difusion de los resultados obtenidos en la audiencia publica de RdeC. | Publicacion de resultados en página web y redes sociales | No. De publicaciones | 1 | NA | Comunicaciones | Diciembre de 2018.
| 3 | Presentación del Informe de gestión de la Delegada de Medidas Especiales en eventos como Seminarios programados por la misma | Informe de los funcionarios comisionados al Seminario en relación a la ejecución del mismo. | No. Informes. | 1 | NA | Delegada de Medidas Especiales | 15 de diciembre de 2018.
/OAP/PAAC2018
Se modifica la actividad No. 14 por: | Cambio en nombre de actividad, presupuesto y fecha. Esta actividad correponde a un proyecto de inversión, la actividad actividad uedó mal formulada puesto que estas ferias son diferentes a las planeadas por el DNP, igualmente las fechas no son las mismas que las publicadas por el DNO, por el contrari la contratación de estos eventos se realizan posterior a la Ley de garantias y se desarrollan en el segundo semestre de 2018. / OPU
OAP/Julio 27 de 2018

## Atención al Ciudadano
matriz PPC 2018.xlsx
Componente : Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
| Subcomponente | Actividades |  | Productos Minimos | Indicador | Meta | Presupuesto | Responsable | Fecha programada
| 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | Socialización del reglamento interno de Derecho de Petición | Memorando Informativo y correo electrónico a todos los funcionarios | Memorando No. De correo electrónico | 2 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 20 DE ABRIL 13 DE JULIO
|  | 2 | Capacitar a los funcionarios y contratistas que atienden público, sobre atención a personas con algún tipo de discapacidad. | Capacitación realizadas | No. Capacitaciones realizadas | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 16 DE NOVIEMBRE
|  | 3 | Difundir el protocolo de atención que actualmente posee la Superintendencia de Subsidio Familiar. | Memorando Informativo y correo electrónico a todos los funcionarios | No. De memorandos enviados y correo electrónico | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 17 DE AGOSTO
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 1 | Tercerizar los canales de atención al ciudadano - Call Center y Chat | Contrato | Contrato | 1 | 175472860 | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 28 DE FEBRERO
|  | 2 | Implementar mejoras en los canales de atención al ciudadano. | Canales de atención al ciudadano con mejoras implementadas (Presencial - Turnos de atención. Virtual - Reuniones para mejorar el aplicativo Esigna. Telefónico - Capacitaciones a los agentes del Call Center. Correspondencia - Correo electrónicos al CDI). | No. de canales de atención al ciudadano con mejoras implementadas. | 4 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 9 DE MARZO 10 DE SEPTIEMBRE
| 3. Talento humano | 1 | Realizar la sensibilización sobre competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los funcionarios de la entidad | Correo electrónico | No. de funcionarios sensibilizados en el tema | 0.9 | NA | Talento Humano | 30 de agosto de 2018
|  | 2 | Recopilar la información correspondiente a la atención al ciudadano para que sea incluida en la Inducción y reinducción. | Memorando Informativo que contenga la información correspondiente | Memorando | 1 | NA | Talento Humano | 30 de agosto de 2018
|  | 3 | Coordinar con cada dependencia sobre la concertación de compromisos laborales y evaluación de desemepeño laboral. | Formato de Evaluación de desempeño laboral | No. de Evaluaciones de desempeño laborales desarrolladas | 1 | NA | Talento Humano | 30 de agosto de 2018
| 4. Normativo y procedimental | 1 | Elaboración de informes de PQRSD | Informe trimestral | No. Informes de PQRSD elaborados | 4 | 0 | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | SEPTIMO DIA HABIL TERMINADO CADA TRIMESTRE
|  | 2 | Actualización y publicación de la carta de trato digno | Publicación web carta de trato digno actualizada | No. de documento con la carta de trato digno actualizada y publicada | 1 | 0 | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 27 DE ABRIL
|  | 3 | Revisar y ajustar el procedimiento de interacción con el ciudadano de la entidad | Un proceso ajustado | No. De procesos ajustados | 1 | 0 | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 16 DE NOVIEMBRE
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | 1 | Actualización de la caracterización de usuarios de la Oficina de Protección al Usuario | Documento actualizado | No. de documentos actualizados | 1 | 0 | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 21 DE SEPTIEMBRE
|  | 2 | Realizar encuesta de satisfacción al ciudadano | Informe de análisis de resultados de la encuesta trimestral | No. de informes de análisis de resultados de la encuesta elaborados | 4 | 0 | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | SEPTIMO DIA HABIL TERMINADO CADA TRIMESTRE
|  | 3 | Participar en la ferias Nacionales de Servicio al ciudadano 2018, organizadas por el DNP. | Informe por feria | Ferias programadas/No. Ferias realizadas con participación de la SSF. | 2 | 0 | Oficina de Protección al Usuario, | 17 DE MARZO 21 DE ABRIL
|  | 4 | Actualizar la estrategia de comunicación teniendo en cuenta el relacionamiento de la entidad con todos los afiliados y beneficiarios del Sistema de Subsidio Familiar | Estrategia actualizada | Estrategia de comunicaciones actualizada | 1 | 48000000 | Comunicaciones | Junio de 2018
|  | 5 | Realizar encuestas de precepción de ciudadanos respecto a la calidad del servicio ofrecido por cada Delegada.. | Mesas de trabajo con la Oficina de Tecnologias, comunicaciones e información, con el objeto de implementar encuestas a los ciudadanos frente al servicio que presta la Delegada en relación a la entrega de certificados de existencia y respresentación legal. | Número de actas realizadas. | 1 | NA | Superintendencia Delegada para la responsabilidad administrativa y Medidas Especiales y oficina de técnologia. | Diciembre 15 de 2018
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción a las Cajas de Compensación (partes interesadas) respecto a la calidad del servicio ofrecido por la Delegada, en las mesas de trabajo | Informes que identifica las necesidades de los ciudadanos y los elementos críticos del servicio que ofrece la Delegada . | No. Informes de resultados de la tabulación de las encuestas de percepción realizadas periodicas | 1 | NA | Superintendencia Delegada para lo Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos. | Septiembre
|  | 6 | Realizar Encuestas de percepción a las dependencias que han solicitado el apoyo de la oficina asesora jurìdica (clientes internos) | Informe que identifica las expectativas y experiencias de los Servidores de la Supersubsidio frente al servicio | No. Informes de resultados de la tabulación de las encuestas de percepción realizadas periodicas | 1 | NA | Oficina Juridica. | Diciembre de 2018
|  | 7 | Realizar Encuestas de percepción a los clientes internos | Informe con los resultados de las encuestas de percepcion aplicada a los clientes internos. | Informe de resultados de la tabulación de las encuestas de percepción realizadas periodicamente | 1 | NA | Oficina TICS. | Julio de 2018
|  | 8 | Realizar Encuestas de percepción a los servidores públicos que tienen la responsabildiad de interactuar directamente con los ciudadanos. | Informe que identifica las expectativas y experiencias de los Servidores de la Supersubsidio frente al servicio al ciudadano y las necesidades de cualificación | No. Informes de resultados de la tabulación de las encuestas de percepción realizadas periodicamente | 2 | NA | Oficina TICS. Ing. Clara Ines Martinez B. | Julio , enero | Estan implementadas las encuestas en el enlace servicios al ciudadano
|  | 9 | Elaborar un documento con la caracterización de los grupos de valor de la Delegada para la Gestión, para la implementación de estrategias de participación ciudadana. | Documento instructivo para funcionarios y contratistas | Documento elaborado |  | 55247000 | Superintendencia Delegada para la Gestión. | Diciembre de 2018.
/OAP/2017/PAAC2018
Regresar
| Se modifica la actividad No. 3 por: | Las ferias de atención al ciudadano del DNP, no requieren recursoso de inversión, la feria programada para el 23 de junio se canceló la asistencia de la entidad ya que se movilizaron en avión de la FAC y o fue posible la asitencia de todas las instituciones. La Feria del 28 de julio a San Vicente del CAguan, no fue posible gestionar comisión por los costos de los tiquetes. /OPU
OAP/Julio 27 de 2018

## Transparencia y acceso a lnf
Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades |  | Producto | Indicador | Meta | Presupuesto | Responsable | Fecha programada
Lineamientos de transparencia activa | 1 | Publicar en la página web los contratos suscritos por la entidad. | Publicación de los contratos en la pagina web | Número de contratos suscritos publicados www.ssf.gov.co | 100% | NA | Grupo de gestión Contractual | Permanente
| 2 | Actualización de datos abiertos | Información publicada en pagina de datos abiertos | Porcentaje de actualización de la información, en la pagina web de datos abiertos.gov.co | 100% | NA | Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Permanente
| 3 | Publicar en el portal corporativo la estadísticas de población y migrar ésta misma información a la página de Datos Abiertos del Estado. | Archivo mensual en Excel | Numero de informes entregados durante el año | 100% | NA | Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Trimestral
| 4 | Publicar en la página web la ejecución presupuestal acumulada de la entidad. | Informe trimestral publicado en la web | Número de informes publicados/ Total informes programados | 100% | NA | Grupo de gestión Financiera | Trimestral
| 5 | Publicar en la página web los nombramientos efectuados en la Entidad, con el link para ver el acto administrativo de nombramiento correspondiente | Actualización cuadro de nombramientos en la página web con su respectivo acto administrativo | Reporte nombramientos. www.ssf.gov.co | 100% | NA | Grupo de Gestión del Talento Humano | Trimestral
| 6 | Revisión y actualización matriz de autodiagnóstico ley 1712 de 2014 | Matriz actualizada y publicada en la página web | Porcentaje de cumplimiento de los entregables establecidos en la ley 1712 con vencimiento en la vigencia 2016 | 100% | NA | Oficina asesora de planeación/ responsable de procesos | Permanente
| 7 | Recomendación sobre la aplicación de lo dispuesto en el articulo 51 del Decreto 103 - atención de solicitudes de información. | Memorando informativo a todas las dependencias | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 22 DE JUNIO
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 1 | Actualización registro activos de información | Documento de clasificación de información actualizado en la página web | Número total de documentos de clasificación de activos de información actualizados | 1 | NA | Responsables de procesos, Gestión documental | Octubre 30 de 2017
Criterio diferencial de Accesibilidad | 1 | Fortalecer las competencias de los funcionarios de la OPU atención para personas con discapacidad auditiva y visual. | Capacitación a a los funcionarios sobre el tema | Informe sobre capacitaciones recibidas | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 16 DE NOVIEMBRE
| 2 | Solicitud de adecuación de un punto único de atención al ciudadano, que incluya atención a personas con discapacidad (movilidad reducida, auditiva y visual) | Memorando de solicitud | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 28 DE FEBRERO
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1 | Informe trimestral sobre cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1712, artículo 11, literal h). | Informes publicados | No. informes publicados | 3 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | SEPTIMO DÍA HÁBIL TERMINADO CADA TRIMESTRE
| 2 | Publicar en el portal corporativo los actos administrativos proyectados. | Actos administrativos | Actos administrativos realizados | A demanda | NA | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar, Dirección de Gestión de las Cajas de Compensación Familiar y Dirección Financiera y/o contable. | Abril de 2018. Agosto de 2018. Diciembre de 2018.
| 3 | Publicar en el portal corporativo conceptos técnicos financieros. | conceptos financieros | No. informes publicados | A demanda | NA | Dirección Financiera y/o contable. | Abril de 2018. Agosto de 2018. Diciembre de 2018.
| 4 | Publicar en el portal corporativo informes de gestión de FOSFEC, FONIÑEZ y LEY 115. | Informe anual de FOSFEC, FONIÑEZ y LEY 115. | No. informes publicados | 3 | NA | Dirección de Gestión de las Cajas de Compensación Familiar. | Abril de 2018. Agosto de 2018. Diciembre de 2018.
| 5 | Publicar en el portal corporativo informes de gestión de FOVIS. | Informe anual de FOVIS | No. informes publicados | 1 | NA | Dirección Financiera y/o contable. | Abril de 2018.
| 6 | Publicar en el portal corporativo los estados financieros de las Cajas de Compensación Familiar | Informe anual de estados financieros de las Cajas de Compensación Familiar | No. informes publicados | 3 | NA | Dirección Financiera y/o contable. | Abril de 2018. Agosto de 2018. Diciembre de 2018.
| 7 | Publicar en el portal corporativa las memorias del seminario de actualiación jurídica para abogados y jefes de subsidio y aportes de las CCF. | Memorias publicadas | No. Memorias publicadas | 1 | N/A | Oficina Asesora Jurìdica | Diciembre de 2018
| 8 | Publicar en el portal corporativo los actos administrativos firmados. | Actos administrativos firmados | Actos administrativos firmados y publicados | Permanente | NA | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Mayo, Agosto y enero
| 9 | Realizar mesas de trabajo con la oficina de la información y comunicaciones con el objeto de implementar encuestas virtuales respecto a la calidad del servicio ofrecido por cada Delegada, esta actividad depende de la implementación de la herramienta técnologica con la oficina de telecomunicaciones. | Mesas de trabajo con la Oficina de Tecnologias, comunicaciones e información, con el objeto de implementar encuestas a los ciudadanos frente al servicio que presta la Delegada en relación a la entrega de certificados de existencia y respresentación legal. | Actas | 1 | NA | Superintendencia Delegada para la responsabilidad administrativa y Medidas Especiales y oficina de técnologia. | Diciembre 15 de 2018
Regresar
/OAP/PAAC201/8

## Iniciativas adicionales
Iniciativas adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Producto | Indicador | Meta | Presupuesto | Responsable | Fecha programada
Iniciativas adicionales | 1 | Socialización Código de integridad. | Listado de asistencia | Sensibilización vía correo electrónico. | 1 | 0 | Grupo de Gestión del Talento Humano | 30 de diciembre de 2018
| 2 | Charlas preventivas sobre temas de anticorrupción | Listado de asistencia | No. listados de asistencia diligenciados | 1 | 0 | Grupo Talento Humano | 30 de diciembre de 2018
| 3 | Firmar los compromisos por parte de cada uno de los servidores públicos a medida de su vinculación frente a las políticas institucionales que velan por la transparencia, integridad, contra la corrupción, entre otras. | Acta de compromiso firmado por cada servidor público de la SuperSubsidio | No. de servidores que firman compromiso del código de buen gobierno | 100% | NA | Despacho de la Superintendente, Talento Humano | Permanente
| 4 | Revisión del estado de las investigaciones administrativas a cargo de los profesionales, por parte del líder del proceso. | Inventario de las investigaciones administrativas. | No. de Inventarios de investigaciones administrativas. | 1 | NA | Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales. | 15 diciembre de 2018
| 5 | Publicar Informe de gestión de la Delegada de Medidas Especiales en eventos como Seminarios programados por la misma | Informe de los funcionarios comisionados al Seminario en relación a la ejecución del mismo. | No. Informes publicados . | 1 | NA | Delegada de Medidas Especiales | 15 de diciembre de 2018.
| 4 | Socialización de la Estrategia de Gobierno en Linea | Listado de asistencia | Sensibilización presencial | 1 | NA | Oficina TIC | Diciembre de 2018
Regresar
OAP/PAAC2018