## Rendición de cuentas
Componente Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Producto | Indicador | Meta | Presupuesto | Responsable | Fecha Programada
INFORMAR | 1 | Definición de lineamientos de comunicación efectiva para la construcción del informe 2018 | Documento con los lineamientos | No. documento con los lineamientos | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | Octubre - Noviembre
| 2 | Socialización de la presentación de comunicación y construcción de informes 2017 | Correos electronicos | No. correos electronicos de socialización | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | Octubre
| 3 | Recepción y consolidación de la información para presentación en la audiencia de rendición de cuentas | Correos electronicos | No. correos electronicos de solicitud de información a las dependencias | 100% | NA | Oficina asesora de planeación | Octubre -Noviembre
| 4 | Revisión y publicación de los informes definitivos en la página web de la entidad | Informe de gestión, presentación e informe ejecutivo de la Audiencia Publica de RdeC, publicados | No. informes de la audiencia de RdeC elaborados y publicados | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | Noviembre
| 5 | Publicitar y Convocar a la RdeC por multiples medios (periódico, radio, televisión, página web, redes sociales, entre otros) | Medios utilizados para la convocatoria de rendición de cuentas (periódico, radio, televisión, página web, redes sociales) | No. de medios utilizados para la convocatoria de rendición de cuentas. | 3 | 35000000 | Comunicaciones | Octubre-Noviembre
| 6 | Informe de la Delegada de Gestión en relación a su gestión frente al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018, publicado en la página web. | Informe de gestión. | No. de informes de evaluación al plan anticorrupción efectuados | 1 | NA | Delegada Gestión y sus Direcciones | Diciembre de 2018.
| 7 | Presentación de información de gestión de la Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos en eventos como Seminarios programados por la misma | Presentación | No. de presentaciones elaboradas | 1 | 25,000,000 | Delegada de Estudios y Proyectos | noviembre de 2018
| 8 | Presentar a la ciudadania el informe de Gestión de la Entidad a traves de la Web. | Informe | Informe elaborado (Planeación) y publicado en la Pagina Institucional (Comunicaciones) | 1 | NA | Oficina asesora de planeación, Comunicacones | Diciembre de 2018.
| 9 | Presentar a la ciudadania el informe de Gestión de la Oficina de TICs. | Informe presentado | No. De informes presentados | 2 | NA | Oficina TICs. | Julio 2017, Enero 2018
| 10 | Informar a la ciudadanía a través del portal corporativo los conceptos juridicos emitidos por la oficina asesora jurídica | Publicación trimestral | No. de publicaciones realizadas | 4 | NA | Oficina Asesora Jurídica | Abril, julio, octubre, enero
| 13 | Informar a la ciudadanía a través del portal corporativo las demandas que cursan en la rama jurisdiccional | Publicación trimestral | No. de publicaciones realizadas | 4 | NA | Oficina Asesora Jurìdica | Abril, julio, octubre, enero
| 14 | Participar en ferias y eventos Nacionales que permitan difundir las funciones de SSF | Informe por feria | Ferias programadas/No. Ferias realizadas con participación de la SSF. . | 5 | 45618700 | Oficina de Protección al Usuario | 28 DE NOVIEMBRE
| 15 | Realizar jornadas de sensibilización mediante acciones de información, comunicación y motivación que promuevan el interés y la solidaridad ciudadanía para que se integren en los procesos de control social. | Informe por jornada | Jornadas programadas/No. De jornadas realizadas con participación de la SSF | 7 | 47263095 | Oficina de Protección al Usuario | DICIEMBRE
| 16 | Foro virtual con los jefes de subsidio y aportes y abogados de las cajas de compensaciçon familiar | Un Foro | Foro realizado | 1 | NA | Oficina Asesora Jurìdica | Junio de 2018
DIALOGO | 1 | Encuesta de selección de temas de RdeC | Encuesta tabulada y publicados los resultados | No. de temas identificados. | 1 | NA | Oficina de Comunicaciones y Protección al Usuario | Octubre
| 2 | Realización de la Audiencia Pública de RdeC de la entidad. (Transmisión) | Presentación | No. de Audiencias realizadas | 1 | 45000000 | Oficina de Protección al Usuario, Comunicaciones | Diciembre
| 3 | Elaboración de cronograma de chat entre la ciudadanía con las delegadas y la oficina jurídica. | Memorando solicitando temáticas para chat/Memorando socializando cronograma de chat | No. De memorandos enviados | 4 | 0 | Protección al Usuario/Oficina Asesora Jurídica | 3 DE ABRIL
| 4 | Realizar mesas de trabajo en el comité técnico estadístico en cumplimiento del artículo 4 de la Resolución 0688 del 28 de octubre de 2015 (funciones del comité estadístico) | Acta de reunión | No. De mesas de trabajo realizadas | 2 | N/A | Delegada de Estudios y Proyectos | Junio, Octubre
| 5 | Chat entre la ciudadanía y el Delegado para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, através de la Oficina de Protección al Usuario. | Evidencia documentada del Chat. (Impresión de pantallazos) | No. de evidencias documentadas. | 1 | NA | Delegada de Estudios Espe y la Evaluación de Proyectos | Septiembre de 2018
| 6 | Chat entre la ciudadanía y el Delegada de Gestión, a traves de la Oficina de Protección al Usuario. | Evidencia documentada del Chat. (Impresión de pantallazos) | No. de evidencias documentadas. | 1 | NA | Delegada Gestión y sus Direcciones | Junio de 2018.
3. Incentivos | 1 | Capacitación a funcionarios en estrategias de rendición de cuentas o transparencia. | Funcionarios capacitados en la estrategia de rendición de cuentas o en transparencia. | No. de funcionarios capacitados en la estrategia de rendición de cuentas o en transparencia / No. Funcionarios programados | 90% | 0 | Grupo Desarrollo del Talento Humano. | Septiembre
| 2 | Participación en la Audiencia Pública rendición de cuentas y entrega de documentación promocional de la audiencia de rendición de cuentas | Material para entrega a asistentes | No. de paquetes promocionales a entregar a participantes | 100 | 0 | Oficina asesora de planeación/Comunicaciones | Diciembre
| 3 | Generación de una base de datos de participantes en las acciones de dialogo de la entidad con el fin de convocarlos como invitados especiales, en eventos de interés para los ciudadanos | Base de datos | No. de base de datos con participantes | 1 | 0 | Comunicaciones/Oficina de Protección al Usuario | 2 DE OCTUBRE
4. Evaluación y retroalimentación | 1 | Aplicar la encuesta de evaluación de la audiencia pública de la RdeC 2018 | Encuesta aplicada | No. de formatos de encuesta aplicados | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | Diciembre de 2018.
| 2 | Difusion de los resultados obtenidos en la audiencia publica de RdeC. | Publicacion de resultados en página web y redes sociales | No. De publicaciones | 1 | NA | Comunicaciones | Diciembre de 2018.
| 3 | Presentación del Informe de gestión de la Delegada de Medidas Especiales en eventos como Seminarios programados por la misma | Informe de los funcionarios comisionados al Seminario en relación a la ejecución del mismo. | No. Informes. | 1 | NA | Delegada de Medidas Especiales | 15 de diciembre de 2018.
/OAP/PAAC2018
MODIFICACION 1 Se modifica la actividad No. 14 por: | Cambio en nombre de actividad, presupuesto y fecha. Esta actividad correponde a un proyecto de inversión, la actividad actividad uedó mal formulada puesto que estas ferias son diferentes a las planeadas por el DNP, igualmente las fechas no son las mismas que las publicadas por el DNO, por el contrari la contratación de estos eventos se realizan posterior a la Ley de garantias y se desarrollan en el segundo semestre de 2018. / OPU
OAP/Julio 27 de 2018
MODIFICACION 2: Se modifica la actividad No. 15 por: | A SOLIICTUD DE LA Oficina de Protección al Usuario, Memorando No. 3-2018-001780 y radicado 1881/2018/MEM, se cambia la fecha programada del 28 de noviembre por DICIEMBRE, justificado en: Se radicó el Memo 1623 de 21 de agosto de 2018, dirigido a contratación, sin embargoel grupod e contratación pública el proceso por selección abreviada de menor cuantia hasta el 25 de septiembre de 2018, razón por la cual es necesario amplar un mes la fecha para garantizar la debida ejecución.
OAP/Septiembre 26 de 2018