## Portada
Componente : Rendición de Cuentas 2019
/OAP/2019/PAAC2019
ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS
CRONOGRAMA
PRESUPUESTO

## Estrategia
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC
Componente : Rendición de Cuentas 2019
Estrategia
Cuatrimestre
Componente | Subcomponente | Actividad | Meta o Producto | Indicador | 1 | 2 | 3 | Presupuesto | Responsable
Rendición de cuentas | Información con calidad y en lenguaje comprensible | Fijar lineamientos de comunicación efectiva para la construcción del informe de gestión institucional 2019 | 2 | Documento con lineamientos institucionales. |  |  |  | 0 | Oficina Asesora de Planeaciòn
|  | Planear, diseñar, socializar y realizar las audiencias de Rendición de Cuentas 2019 de la SSF, en cumplimiento de los requisitos legales. | 2 | No. de Audiencias Públicas realizadas |  |  |  | 54080242 | Despacho Oficina Asesora de Planeaciòn Comunicaciones Lideres de proceso
|  | Presentar a la ciudadanía el informe de gestión institucional 2019 a través de la web. | 2 | Informe aprobado y publicado en la página institucional |  |  |  | 0 | Oficina Asesora de Planeación, Comunicaciones
|  | Presentar y publicar el Informe de Gestión en los eventos programados por la Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 100% | Informes presentados / eventos realizados |  |  |  | 0 | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos
|  | Presentar a la ciudadanía el informe de Gestión de la Oficina de TI a través del portal corporativo | 1 | No. de informes presentados |  |  |  | 0 | Oficina TIC.
|  | Informe de la Delegada de Gestión en relación con su gestión frente al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 publicado en la página web. | 1 | No. de informes de evaluación al plan anticorrupción efectuados |  |  |  | 0 | Delegada Gestión y sus Direcciones
|  | Informar a la ciudadanía a través de la publicación en el portal corporativo los conceptos jurídicos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica. | 4 | No. de Publicaciones realizadas |  |  |  | 0 | Oficina Asesora Jurídica
|  | Informar a la ciudadanía a través del portal corporativo las demandas que cursan en la rama jurisdiccional | 4 | No. de Publicaciones realizadas |  |  |  | 0 | Oficina Asesora Jurídica
| Diálogo de doble vía con la ciudadanìa y sus organizaciones | Realizar Chat entre la ciudadanía y la Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales sobre temas de interés de la Delegada y el respectivo informe. | 1 | Chat realizado |  |  |  | 0 | Protección al Usuario/Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales.
|  | Realizar Seminario dirigido a los Directivos y Consejeros de las CCF sobre temas del subsidio familiar y el respectivo informe. | 1 | Seminario realizado |  |  |  | 25000000 | Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales.
|  | Realizar chat o foros entre la ciudadanía y la Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, sobre temas de gestión de las CCF. Y el respectivo informe. | 1 | No. Chat o Foros realizados |  |  |  | 0 | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos Oficina de Protección al Usuario
|  | Realizar Chat entre la ciudadanía y la Delegada de Gestión sobre temas de las CCF y publicar el informe respectivo. | 1 | No. de evidencias documentadas. |  |  |  | 0 | Delegada Gestión y sus Direcciones Oficina de Protección al Usuario
|  | Realizar Foro virtual con los jefes de subsidio y aportes y abogados de las cajas de compensación familiar y publicar el informe. | 1 | Foro realizado |  |  |  | 0 | Oficina Asesora Jurídica
|  | Generación de una base de datos de participantes en las acciones de diálogo de la entidad con el fin de convocarlos como invitados especiales, en eventos de interés para los ciudadanos. | 1 | Base de datos actualizada |  |  |  | 0 | Comunicaciones Oficina de Protección al Usuario
|  | Elaboración de cronograma de la programación de los chat entre la ciudadanía, las delegadas y la oficina jurídica y enviar memorando para la participación de la áreas en la selección de temas | 1 | Cronograma publicado |  |  |  | 0 | Protección al Usuario Oficina Asesora Jurídica
| Incentivos para motivar la cultura de la Rendición de Cuentas | Realizar y publicar el cronograma de la Estrategia de Rendición de cuentas de la SSF, con la identificación de fechas y presupuesto. | 1 | Cronograma publicado |  |  |  | 0 | Oficina Asesora de Planeación
|  | Realizar seguimiento a los acuerdos o compromisos asumidos con los grupos de valor en las actividades de los subcomponentes de información y diálogo realizadas en años anteriores | 100% | N° de acuerdos o compromisos con seguimiento / N° acuerdos o compromisos generados |  |  |  | 0 | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos
|  | Actualizar la estrategia institucional de Rendición de Cuentas para la aprobación y publicación | 1 | Documento publicado Estrategia de RdeC de la SSF. |  |  |  | 0 | Oficina Asesora de Planeación Lideres de proceso.
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Publicar el informe de seguimiento cuatrimestral del PAAC de la SSF | 4 | Informes de evaluación y seguimiento publicados |  |  |  | 0 | Control Interno
OAP/2019

## Presupuesto
PRESUPUESTO
Componente de Rendición de Cuentas
SUBCOMPENTE | ACTIVIDADES | APROPIACIÓN
Subcomponente : Informar a la ciudadania | Publicitar y Convocar a la RdeC por multiples medios (periódico, radio, televisión, página web, redes sociales, entre otros) | 54080242
Presentación de información de gestión de la Delegada de Medidas Especiales en eventos como Seminarios programados por la misma
Presentación de información de gestión de la Delegada de Gestión con sus direcciones,en eventos como Seminarios programados por la misma
Presentación de información de gestión de la Delegada de Estudios Especiales y laEvaluación de Proyectos en eventos como Seminarios programados por la misma
Subcomponente: Dialogo | Realización de la Audiencia Pública de RdeC de la entidad. (Transmisión), diciembre 5 de 2019
| Ferias de Rendición de Cuentas.Agosto 27 de 2019 | 0
| Realizar Seminario dirigido a los Directivos y Consejeros de las CCF sobre temas del subsidio familiar y el respectivo informe. | 25000000
Subcomponente Incentivos |  | 0
TOTAL |  | 79080242
OAP/2019

## Cronograma 2019
Estrategia Rendición de Cuentas 2019
CRONOGRAMA
[5 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Componente | Subcomponente | Actividad | Meta o Producto | Indicador | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | Presupuesto | Responsable
Rendición de cuentas | Información con calidad y en lenguaje comprensible | Fijar lineamientos de comunicación efectiva para la construcción del Informe de Gestión Institucional 2019 | 1 | Documento con lineamientos institucionales. | [51 empty] | 0 | Oficina Asesora de Planeaciòn | bar: Agosto 3 to Agosto 4; Septiembre 3 to Septiembre 4; Diciembre 3 to Diciembre 4; Diciembre 2
|  | Planear, diseñar, socializar y realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019 de la SSF, en cumplimiento de los requisitos legales. | 2 | No. de Audiencias Públicas realizadas | [51 empty] | 54080242 | Despacho Oficina Asesora de Planeaciòn Comunicaciones Lideres de proceso | bar: Diciembre 2
|  | Presentar a la ciudadanía el informe de Gestión Institucional 2019 a través de la Web. | 2 | Informe aprobado y publicado en la Página Institucional | [51 empty] | 0 | Oficina Asesora de Planeación, Comunicaciones
|  | Presentar y publicar el Informe de Gestión en los eventos programados por la Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 100% | Informes presentados / eventos realizados | [51 empty] | 0 | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | bar: Enero 1 to Agosto 4; Septiembre 3 to Septiembre 4; Diciembre 3 to Diciembre 2
|  | Presentar a la ciudadanía el informe de Gestión de la Oficina de TI. a través del portal corporativo | 2 | No. De informes presentados | [51 empty] | 0 | Oficina TIC. | bar: Septiembre 3 to Septiembre 4; Diciembre 3 to Diciembre 4
|  | Informe de la Delegada de Gestión en relación a su gestión frente al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 publicado en la página web. | 1 | No. de informes de evaluación al plan anticorrupción efectuados | [51 empty] | 0 | Delegada Gestión y sus Direcciones | bar: Septiembre 3 to Septiembre 4; Diciembre 3 to Diciembre 4
|  | Informar a la ciudadanía a través de la publicación en el portal corporativo los conceptos jurídicos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica. | 4 | No. de Publicaciones realizadas | [51 empty] | 0 | Oficina Asesora Jurídica | bar: Mayo 1 to Agosto 4; Septiembre 3 to Septiembre 4; Diciembre 3 to Diciembre 4; Diciembre 2
|  | Informar a la ciudadanía a través del portal corporativo las demandas que cursan en la rama jurisdiccional | 4 | No. de Publicaciones realizadas | [51 empty] | 0 | Oficina Asesora Jurídica | bar: Mayo 1 to Agosto 4; Septiembre 3 to Septiembre 4; Diciembre 3 to Diciembre 4; Diciembre 2
| Diálogo de doble vía con la ciudadanìa y sus organizaciones | Realizar Chat entre la ciudadanía y la Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales sobre temas de interés de la Delegada y el respectivo informe. | 1 | Chat realizado | [51 empty] | 0 | Protección al Usuario/Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales. | bar: Septiembre 3 to Septiembre 4; Diciembre 3 to Diciembre 4
|  | Realizar Seminario dirigido a los Directivos y Consejeros de las CCF sobre temas del subsidio familiar y el respectivo informe. | 1 | Seminario realizado | [51 empty] | 25000000 | Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales. | bar: Septiembre 3 to Septiembre 4; Diciembre 3 to Diciembre 4
|  | Realizar chat o foros entre la ciudadanía y la Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, sobre temas de gestión de las CCF. Y el respectivo informe. | 1 | No. Chat o Foros realizados | [51 empty] | 0 | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos Oficina de Protección al Usuario | bar: Enero 1 to Agosto 4; Septiembre 3 to Septiembre 4; Diciembre 3 to Diciembre 2
|  | Realizar Chat entre la ciudadanía y la Delegada de Gestión sobre temas de las CCF y publicar el informe respectivo. | 1 | No. de evidencias documentadas. | [51 empty] | 0 | Delegada Gestión y sus Direcciones Oficina de Protección al Usuario | bar: Septiembre 3 to Septiembre 4; Diciembre 3 to Diciembre 4
|  | Realizar Foro virtual con los jefes de subsidio y aportes y abogados de las cajas de compensación familiar y publicar el informe. | 1 | Foro realizado | [51 empty] | 0 | Oficina Asesora Jurídica | bar: Septiembre 3 to Septiembre 4; Diciembre 3 to Diciembre 4
|  | Generación de una base de datos de participantes en las acciones de diálogo de la entidad con el fin de convocarlos como invitados especiales, en eventos de interés para los ciudadanos. | 1 | Base de datos actualizada | [51 empty] | 0 | Comunicaciones Oficina de Protección al Usuario
|  | Elaboración de cronograma de la programación de los chat entre la ciudadanía, las delegadas y la oficina jurídica y enviar memorando para la participación de la áreas en la selección de temas | 1 | Cronograma publicado | [51 empty] | 0 | Protección al Usuario Oficina Asesora Jurídica | bar: Mayo 1 to Agosto 4; Diciembre 2
| Incentivos para motivar la cultura de la Rendición de Cuentas | Realizar y publicar el cronograma de la Estrategia de Rendición de cuentas de la SSF, con la identificación de fechas y presupuesto. | 1 | Cronograma publicado | [51 empty] | 0 | Oficina Asesora de Planeación | bar: Mayo 1 to Agosto 4; Diciembre 2
|  | Realizar seguimiento a los acuerdos o compromisos asumidos con los grupos de valor en las actividades de los subcomponentes de información y diálogo realizadas en años anteriores | 100% | N° de acuerdos o compromisos con seguimiento / N° acuerdos o compromisos generados | [51 empty] | 0 | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | bar: Enero 1 to Agosto 4; Septiembre 3 to Septiembre 4; Diciembre 3 to Diciembre 2
|  | Actualizar la estrategia institucional de Rendición de Cuentas para la aprobación y publicación | 1 | Documento publicado Estrategia de RdeC de la SSF. | [51 empty] | 0 | Oficina Asesora de Planeación Lideres de proceso. | bar: Septiembre 3 to Septiembre 4; Diciembre 3 to Diciembre 4
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Publicar el informe de seguimiento cuatrimestral del PAAC de la SSF | 4 | Informes de evaluación y seguimiento publicados | [51 empty] | 0 | Control Interno | bar: Enero 1 to Agosto 4; Septiembre 3 to Septiembre 4; Diciembre 3 to Diciembre 2
OAP/2019
Portada!A1